АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2012      					                                   № 125

О внесении изменений в   постановление

администрации МО «Ахтубинский район»

от 18.01.2011 № 16

В связи  с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО «Ахтубинский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Ахтубинский район» от 18.01.2011 № 16 «Об утверждении муниципальной

целевой программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы МО «Ахтубинский район» в 2011-2014 годы», исключив из п.3 слова «начальнику отдела здравоохранения администрации МО «Ахтубинский район» Кузнецовой Т.С.».

2. Приложение к постановлению  администрации МО «Ахтубинский район» от 18.01.2011 № 16 «Об утверждении муниципальной  целевой программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы МО «Ахтубинский район» в 2011-2014 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания  администрации МО «Ахтубинский район» (Проскуряков Е.П.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации  МО «Ахтубинский район».

4. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету  «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район».

Глава муниципального образования                                         В.А.Ведищев

Приложение

к постановлению администрации

МО «Ахтубинский район»

от 02.02.2012  № 125

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы МО «Ахтубинский район» на 2011-2014 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон «О пожарной безопасности», принятый Государственной Думой 18 ноября 1994 года (с изменениями, внесенными 27.12.2000); - правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03), утвержденные приказом министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313; - приказ Министерства образования РФ «О принятии мер по усилению противопожарного режима в общеобразовательных учреждениях» от 15.04.2003 № 1612; - приказ Министерства образования РФ и Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений» от 17.04.2003 № 190/1668 |
| Муниципальные заказчики Программы | администрация муниципального образования «Ахтубинский район» |
| Основные разработчики Программы | - управление образованием администрации муниципального образования «Ахтубинский район»; - управление культуры и кинофикации администрации муниципального образования «Ахтубинский район»; - комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации муниципального образования «Ахтубинский район»; - архивный отдел администрации МО «Ахтубинский район» |
| Цель Программы | разработка и реализация системы мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы г.Ахтубинска и Ахтубинского района |
| Задачи Программы | - обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы г. Ахтубинска и Ахтубинского района; - создание организационно-управленческих условий для обеспечения пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы |
| Основные исполнители Программы | - управление образованием администрации муниципального образования «Ахтубинский район»; - управление культуры и кинофикации администрации муниципального образования «Ахтубинский район»; - комитет по делам семьи, подростков и молодежи администрации муниципального образования «Ахтубинский район»; - архивный отдел администрации МО «Ахтубинский район» |
| Сроки реализации Программы | начало: 2011 год; окончание: 2014 год |
| Объемы и источники финансирования | 37426.18 тыс. руб., в том числе: 37426.18 тыс. руб. муниципальный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности учреждений социальной сферы г.Ахтубинска и Ахтубинского района |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за реализацией Программы осуществляет управление по делам ГО и ЧС по г. Ахтубинску и Ахтубинскому району; - информация и доклады о ходе выполнения Программы и об использовании средств муниципального бюджета предоставляется в установленном порядке. |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Ежегодно в стране происходит около 300 тыс. пожаров, при которых гибнет, в среднем, около 14 тыс. человек и почти столько же получают травмы. Из общего числа пожаров, примерно, 70% случаются в городах и 30% - в сельской местности. Практически каждый второй пожар происходит из-за неосторожного обращения с огнем, а каждый четвертый – из-за неисправности электрооборудования.

На объектах социальной сферы, в том числе в образовательных учреждениях, количество пожаров остается высоким. Анализ материалов о противопожарном состоянии объектов и учреждений социальной сферы показал, что не проводятся даже первоочередные мероприятия по ликвидации причин возникновения пожаров, к которым относятся:

- ветхая электропроводка;

- изношенность электрооборудования;

- отсутствие автономного электроснабжения;

- отсутствие автоматической пожарной сигнализации;

- нерегулярная пропитка деревянных конструкций огнезащитным составом;

- изношенность оборудования котельных;

- отсутствие телефонной связи.

Такое положение дел с обеспечением пожарной безопасности обусловлено, прежде всего, значительным износом основных фондов, инженерно-технического оборудования, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты указанных объектов.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью районной Программы на 2011-2014 годы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защита жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников учреждений социальной сферы.

Задачами программы в области пожарной безопасности являются:

- укрепление пожарной безопасности учреждений социальной сферы;

- обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения;

- установка в учреждениях автоматической пожарной сигнализации;

- создание системы обучения правилам пожарной безопасности;

- совершенствование организации профилактики и тушения пожаров на объектах.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Начало реализации Программы – 2011 год.

Окончание реализации Программы – 2014 год.

Программа реализуется в два этапа:

I этап – реализация первоочередных мер по обеспечению пожарной безопасности,  проведение организационных и управленческих мероприятий.

II этап – реализация долгосрочных мероприятий, требующих значительных капитальных вложений.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Источники финансирования |  |  |  |  | Сроки испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего |  |
| 1 | Учеба постоянного состава учреждений социальной сферы по пожарной безопасности | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | один раз в год |
| 2 | Учеба ответственных за электрохозяйство, операторов котельных установок | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 12,08 | один раз в год |
| 3 | Тренировки по реальной эвакуации работников, учащихся и воспитанников учреждений социальной сферы | - управление культуры и кинофикации; - комитет по делам семьи, подростков и молодежи; - отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |  |  |  |  |  | два раза в год |
| 4 | Организация цикла передач по АТВ по теме «Пожарная безопасность» | - АТВ; отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |  |  |  |  |  | Посто-янно |
| 5 | Смотры-конкурсы литературных и художествен-ных работ по теме «Пожарная безопасность» | - управление культуры и кинофикации; ВДПО - комитет по делам семьи, подростков и молодежи; -управление образованием |  |  |  |  |  | один раз в год |
| 6 | Конкурсно-игровые программы по теме «Пожарная безопасность» | - подростковые клубы; - ВДПО; - отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе |  |  |  |  |  | один раз в год |
| 7 | Обработка деревянных конструкций зданий и сооружений огнезащитным составом | - управление культуры и кинофикации | 180,0 | 73,0 | 140,0 | 173,0 | 566,0 |  |
|  |  | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 21,4 | 21,4 | - | 21,4 | 64,2 |  |
|  |  | -управление образованием; здравоохранение | 1204,0 | 397,4 | 1204,0 | 1204,0 | 4009,4 |  |
| 8 | Проверка сопротивления изоляции и контуров заземления | -управление культуры и кинофикации | 51,5 | 43,0 | 61,0 | 66,5 | 222,0 |  |
|  |  | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 120,0 |  |
|  |  | -управление образованием | 559,5 | 559,5 | 559,5 | 559,5 | 2238,0 |  |
| 9 | Приобретение средств пожаротушения | - управление культуры и кинофикации | 11,5 | 2,5 | 12,0 | - | 26,0 |  |
|  |  | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 19,9 | 5,7 | 10,2 | 6,2 | 42,0 |  |
|  |  | -управление образованием | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 1248,0 |  |
| 10 | Проверка, перезарядка огнетушителей | - управление культуры и кинофикации | 51,1 | 51,9 | 53,5 | 54,5 | 211,0 |  |
|  |  | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 30,0 |  |
|  |  | -управление образованием | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 1202,0 |  |
|  |  | - Архивный отдел | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 3,0 |  |
| 11 | Установка автоматической пожарной сигнализации | - управление культуры и кинофикации | 1158,0 | - | - |  | 1158,0 |  |
|  |  | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |  |
|  |  | -управление образованием | 5855,4 | 200,0 | - | - | 6055,4 |  |
| 12 | Замена глухих решеток на распашные | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 65,0 | 275,0 |  |
|  |  | - Архивный отдел | 9,0 | - | - | - | 9,0 |  |
| 13 | Установка эвакуационного освещения | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 90,0 |  |
| 14 | Ремонт запасных выходов | - управление культуры и кинофикации | 244,0 | 14,0 |  |  | 258,0 |  |
|  |  | - комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 55,0 | 145,0 |  |
|  |  | -управление образованием; | 2910,4 | 2945,4 | 2945,4 | 2945,4 | 11746,6 |  |
| 15 | Ремонт электро-проводки | -комитет по делам семьи, подростков и молодежи | 50,0 | - | - | - | 50,0 |  |
|  |  | - Архивный | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 56,0 |  |
| 16 | Договора на обслуживание автом. пожарной сигнализации | - управление культуры и кинофикации | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 38,0 | 137,0 |  |
| 17 | Установка, ремонт пожарных кранов | - управление образованием | 1111,4 | 1121,4 | 1121,4 | 1121,4 | 4475,6 |  |
| 18 | Установка и ремонт пожарных гидрантов | - управление культуры и кинофикации | 50,0 | - | - | - | 50,0 |  |
|  |  | - управление образованием | 325,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 | 1315,0 |  |
| 19 | Замена оконных блоков на новые с частичной закладкой оконных проемов по фасадной части здания, с открывающимися створками и металлическими решетками с внутренней стороны | - Архивный отдел | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |
| 20 | Установка противопожар-ных дверей | Архивный отдел | 4,5 | - | - | - | 4,5 |  |
| 39 | Установка и приобретение закрытых плафонов, розеток, выключателей, светящихся табло и знаков пожарной безопасности | - архивный отдел | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 |  |
| Итого: |  |  | 15936.77 | 6692.97 | 7366.77 | 7429.67 | 37426.18 |  |

Верно: