## Лист1
Приложение № 2
к постановлению администрации МО "Ахтубинский район"
от 22.05.2017 № 272
Приложение 2
к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цели, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Объемы финансирования, тыс. руб | [12 empty] | Показатели результативности выполнения программы
Источник финансирования
|  |  | Всего | Бюджет МО "Ахтубинский район" | [5 empty] | Бюджет Астраханской области (субвенции)
|  |  |  | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) | Ед. изм. | Значение показателя за предшествующий период | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г.
«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района на 2016-2020 годы»
Цель: улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие Ахтубинского района | [15 empty] | Показатель непосредственного результата | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача: обеспечение устойчивого развития территории района. | [15 empty] | Показатель непосредственного результата | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района на 2016-2020 годы»
Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Ахтубинского района
Задача: создание организационно-технических и нормативно-правовых мероприятий, направленных на оптимизацию, развитие и модернизацию коммунальных систем электро-, водоснабжения
1. Мероприятия в области водоснабжения:
Изготовление ПСД на реконструкцию разводящих водопроводных сетей в с.Капустин Яр. Ахтубинский район | 2018 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектно-сметной документации) | шт | - | - | - | - | - | -
Устройство водопроводных колодцев из сборного железобетона в пос. Верблюжий, Ахтубинский район, Астраханская область | 2016 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 304.2435 | 304.2435 | 304.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество колодцев) | шт | - | 3 | - | - | - | -
Мероприятия, проводимые в целях обеспечения жителей сельских поселений Ахтубинского района водоснабжением | 2016 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 1018.4079 | 1018.4079 | 18.4079 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество мероприятий) | шт | - | 4 | 2 | - | - | -
Проведение мероприятий, ремонтно-восстановительных работ в целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения в границах поселений | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 3108.2 | 3108.2 | 1306.5 | 459.2 | 0 | 0 | 1342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество мероприятий) | шт | - | 2 | 2 | - | - | 2
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Пологое Займище Ахтубинского района | 2018 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 1459.2 | 1459.2 | 0 | 0 | 1459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность сетей) | км | - | - | - | 13.56 | - | -
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Успенка Ахтубинского района | 2019 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 1342.5 | 1342.5 | 0 | 0 | 0 | 1342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность сетей) | км | - | - | - | - | 5.8 | -
Изготовление проекта планировки и проекта межевания территории размещения линейного объекта «Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Пологое Займище Ахтубинского района" | 2017 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектной документации) | шт. | - | - | - | - | - | -
Итого: |  |  | 7232.5514 | 7232.5514 | 1629.1514 | 1459.2 | 1459.2 | 1342.5 | 1342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Мероприятия в области электроснабжения:
Техническое обслуживание объектов электроэнергетики | 2016 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 141.5413 | 141.5413 | 70.7707 | 70.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество объектов) | шт | - | 4 | 4 | - | - | -
Итого: |  |  | 141.5413 | 141.5413 | 70.7707 | 70.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства:
Приобретение основных средств для выполнения полномочий в сфере водоснабжения | 2016 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 1993.118 | 1993.118 | 996.559 | 996.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество основных средств) | шт | - | 3 | 3 | - | - | -
Итого: |  |  | 1993.118 | 1993.118 | 996.559 | 996.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по подпрограмме: |  |  | 9367.2107 | 9367.2107 | 2696.4811 | 2526.5297 | 1459.2 | 1342.5 | 1342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства на территории Ахтубинского района на 2016-2020 годы»
Цель 1: улучшение условий проживания населения и устойчивое территориальное развитие района
Задача 1: обеспечение жильем молодых специалистов
Мероприятие 1: реконструкция (в объеме капитального ремонта) детской поликлиники под общежитие, расположенной по адресу: Астраханская обл. г. Ахтубинск, ул. Величко , 10 | 2018 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество жилых помещений) | квартир | - | - | - | - | - | -
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 2: регулирование численности безнадзорных животных, обеспечение порядка и спокойствия населения на территории «Ахтубинского района»
Задача 2: уменьшение общего количества безнадзорных животных на территории МО «Ахтубинский район»
Мероприятие 1: Обустройство Центра временного содержания безнадзорных животных | 2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество Центров) | шт | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2: Осуществление государственных полномочий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 3336.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.727 | 859.312 | 903.315 | 524.7 | 524.7 | 524.7 | Показатель непосредственного результата (численность животных) | гол. | - | 363 | 363 | 363 | 363 | 363
ИТОГО: |  |  | 3336.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.727 | 859.312 | 903.315 | 524.7 | 524.7 | 524.7
Всего по подпрограмме: |  |  | 3336.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3336.727 | 859.312 | 903.315 | 524.7 | 524.7 | 524.7
Подпрограмма «Строительство инженерной и дорожной инфраструктуры в сельских поселениях Ахтубинского района под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей, на период 2016-2020 годы»
Цель: улучшение условий проживания многодетных семей, имеющих трех и более детей.
Задача 1: разработка проектно-сметной документации по объектам инженерной и дорожной инфраструктуры в сельских поселениях Ахтубинского района под жилищное строительство семьям, имеющим трех и более детей.
Мероприятие 1: разработка проектно-сметной документации сетей электроснабжения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектно-сметной документации) | шт | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2: разработка проектно-сметной документации сетей водоснабжения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектно-сметной документации) | шт | - | - | - | - | - | 1
Мероприятие 3: разработка проектно-сметной документации сетей газоснабжения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектно-сметной документации) | шт | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 4: разработка проектно-сметной документации сетей водоотведения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектно-сметной документации) | шт | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 5: разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильных дорог | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (количество проектно-сметной документации) | шт | - | - | - | - | - | -
ИТОГО: |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Задача 2: обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой планируемой жилой застройки для проживания многодетных семей, имеющих трех и более детей
Мероприятие 1: строительство сетей электроснабжения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность сетей) | м | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2: строительство разводящих сетей водоснабжения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность сетей) | м | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 3: строительство разводящих сетей газоснабжения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность сетей) | м | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 4: строительство сетей водоотведения | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность сетей) | м | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 5: строительство автомобильных дорог | 2016-2020 | Администрация МО "Ахтубинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель непосредственного результата (протяженность дорог) | м | - | - | - | - | - | -
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по подпрограмме: |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе |  |  | 12803.9377 | 9467.2107 | 2696.4811 | 2526.5297 | 1459.2 | 1342.5 | 1442.5 | 3336.727 | 859.312 | 903.315 | 524.7 | 524.7 | 524.7
Верно: