

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

08.02.2016 № 46-р

Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО «Ахтубинский район»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, распоряжением Губернатора Астраханской области от 25.07.2014 № 582-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации» от 24.03.2014 № 172»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО «Ахтубинский район».

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

Глава муниципального образования В.А. Ведищев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  МО «Ахтубинский район»  от 08.02.2016 № 46-р |

ПЛАН

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО «Ахтубинский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Вид документа | исполнители | Срок выполнения |
| 1. | Создание Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов в области ФКиС по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ахтубинском районе по реализации Указа Президента РФ  от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) | Постановление администрации | Отдел по физической культуре и спорту администрации МО «Ахтубинский район» (далее отдел по физической культуре и спорту) | до 1 декабря 2016 года |
| 2 | Создание в общеобразовательных учреждениях комиссий по ВФСК ГТО | Приказ | Общеобразовательные учреждения | до 25 февраля 2016 года |
| 3 | Организация пропаганды, направленной на привлечение всех категорий граждан к выполнению нормативов ВФСК ГТО | Информационно-пропагандистские материалы | Отдел по физической культуре и спорту, образовательные учреждения, предприятия, заинтересованные общественные организации | ежегодно |
| 4 | Включение в календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований ВФСК ГТО | Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в МО «Ахтубинский район» | Отдел по физической культуре и спорту | до 15 января 2016 года, весь период |
| 5 | Экспериментальное проведение тестирования по выполнению нормативов в дошкольных образовательных учреждениях города | Приказ | Отдел по физической культуре и спорту  Управление образованием | май 2016 года  Далее ежегодно май |
| 6 | Экспериментальное проведение тестирования по выполнению нормативов в образовательных учреждениях Ахтубинского района на уроках физической культуры | Приказ | Отдел по физической культуре и спорту  Управление образованием | апрель-май 2016 года  Далее ежегодно сентябрь, май |
| 7 | Экспериментальное проведение тестирования по выполнению нормативов среди студентов высшего и средне-специальных учебных заведений | Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в МО «Ахтубинский район» | Отдел по физической культуре и спорту  Комитет по делам семьи, подростков и молодёжи | Сентябрь-октябрь  2016 года |
| 8 | Экспериментальное проведение тестирования по выполнению нормативов среди Казачества | Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в МО «Ахтубинский район» | Отдел по физической культуре и спорту | Сентябрь-октябрь  2016 года |
| 9 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | Календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в МО «Ахтубинский район» | Отдел по физической культуре и спорту | октябрь 2016 года |
| 10 | Разработка и утверждение комплекса мер по устройству спортивных сооружений МО «Ахтубинский район», для внедрения комплекса ГТО | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ахтубинском районе на 2016-2018 годы» | Отдел по физической культуре и спорту | до 1 января 2016 года |
| 11 | Включение в календарный план спортивных мероприятий и проведение соревнований по видам многоборий ВФСК ГТО | План | Отдел по физической культуре и спорту | после утверждения видов Минспорта России  2016 года |
| 12 | Заключение трёхстороннего соглашения с работодателями по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | соглашение | Администрация МО «Ахтубинский район | Ежегодно, начиная  с 2016 года |
| 13 | Принятие нормативовВФСК ГТО среди всех желающих категорий населения в рамках проведения Дня физкультурника | протоколы | Отдел по физической культуре и спорту | Ежегодно вторая суббота августа, начиная  с 2016 года |

Верно: