

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.12.2015 № 1364

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Ахтубинский район»

от 01.07.2013 № 753

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 **«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 06.05.2013 № 218-Пр «О плане мероприятий (дорожной карте) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышении эффективности образования и науки» Астраханской области на 2013-2018 годы»,** администрация МО «Ахтубинский район»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Внести изменение в План мероприятий («дорожная карта») по устранению дефицита мест в дошкольные учреждения МО «Ахтубинский район», утвержденный постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 01.07.2013 № 753 «О Плане мероприятий («дорожной карте») по устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях МО «Ахтубинский район», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район», в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

 3. Отделу контроля и обработки информации администрации МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район», в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные документы».

Глава муниципального образования В.А. Ведищев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации МО «Ахтубинский район»от 17.12.2015 № 1364 |

План

мероприятий («дорожная карта») по устранению дефицита мест в дошкольных учреждениях МО «Ахтубинский район»

1. Анализ состояния системы дошкольного образования

Система дошкольного образования Ахтубинского района включает в себя вариативную сеть образовательных учреждений, которые предоставляют широкий спектр дошкольных образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, потребностей семьи.

В Ахтубинском районе функционируют 18 дошкольных образовательных учреждений и 14 общеобразовательных школ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

 Качественным показателем функционирующей в районе системы дошкольного образования является процент охвата детей услугами дошкольного образования. В 2012 году он составил 55,6% от численности детей дошкольного возраста (1-6 лет), проживающих в Ахтубинском районе. Доля детей, нуждающихся в устройстве в указанные учреждения, но такими местами не обеспеченных, составила 7,5% .

 Анализ очередности в детские сады в 2011-2012 годах показал рост потребности семей в дошкольном образовании, чего не наблюдалось на протяжении предыдущих 5 лет. На увеличение очередности влияли также и процессы миграции населения, возросла потребность в местах дошкольного образования среди детей военнослужащих в городе Ахтубинске (35% от общего числа).

Расчетная потребность в местах дошкольного образования на 2013 год составила 670 мест.

Проведенный анализ состояния образовательных учреждений, направленный на выявление возможности эффективного использования существующих зданий, с учетом современных нормативов СанПиН, выявил возможность открытия дополнительно мест дошкольного образования на базе действующих образовательных учреждений. Открытие дополнительных дошкольных групп требовало больших финансовых затрат на проведение ремонта и приобретение оборудования, т.к. 32% фонда зданий дошкольных учреждений построены более 50 лет назад, 12% - более 70 лет, 44% - от 30 до 40 лет.

Исходя из анализа состояния системы дошкольного образования в МО «Ахтубинский район» определены следующие проблемы, требующие решения:

- нехватка мест дошкольного образования в связи с возросшей потребностью населения в услугах дошкольного образования;

- открытие дополнительных дошкольных групп на базе функционирующих детских садов, школ требует больших финансовых затрат на проведение ремонта и приобретение оборудования.

Решением проблемы дефицита мест дошкольного образования стало открытие дополнительных дошкольных групп на базе функционирующих детских садов, школ. Реализация запланированных мероприятий «дорожной карты» в 2013 и 2014 годах (открытие 400 мест дошкольного образования на базе 10 образовательных учреждений) позволила увеличить долю детей в возрасте от 1 до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования в районе до 67,5%.

Анализ статистических данных и результатов мониторинга численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на учете в автоматизированной информационной системе «Комплектование ДОУ», реализуемой в рамках муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» по итогам реализации «дорожной карты» в 2013 и 2014 годах выявили отсутствие очередности детей вышеназванной возрастной категории в городе Ахтубинске, и снижение очередности в образовательные учреждений в селах и поселках Ахтубинского района (актуальная очередность в 2015 году – 15 человек).

Таким образом, в целях достижения 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в Ахтубинском районе необходимо до 2016 года создать 415 дополнительных мест дошкольного образования.

1. Основные направления, этапы и мероприятия «дорожной карты»

Система запланированных в «дорожной карте» мероприятий направлена на ликвидацию очередности детей в дошкольные учреждения и включает в себя:

- реализацию заключенного соглашения с Министерством образования и науки Астраханской области о предоставлении субсидий бюджету Ахтубинского района на софинансирование муниципальной программы развития дошкольного образования;

- создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- проведение мониторинга потребности в услугах дошкольного образования в Ахтубинском районе с учетом возрастного состава и территориального проживания детей от 0 до 7 лет.

Сроки исполнения «дорожной карты» предусматривают реализацию мероприятий и показатели их результативности на краткосрочную (2013 г.) и среднесрочную перспективу (2014-2015 гг.)

Ожидаемые результаты: реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3-х до 7 лет, проживающих на территории Ахтубинского района, возможностью получать услуги дошкольного образования.

Мероприятия, реализуемые в рамках «дорожной карты» по устранению дефицита мест дошкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование образовательных учреждений | Количество создаваемых мест дошкольного образования | Срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  Создание дополнительных мест дошкольного образования на базе действующих образовательных учреждений | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 МО «Ахтубинский район» | 50 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 МО «Ахтубинский район» | 50 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 МО «Ахтубинский район» | 25 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 МО «Ахтубинский район» | 75 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 11 МО «Ахтубинский район» | 25 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 МО «Ахтубинский район» | 25 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад № 19 п. Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район»  | 25 | 2013 |
| МБОУ «СОШ № 10 п.Верхний Баскунчак МО «Ахтубинский район» | 25 | 2013 |
| МБОУ «СОШ № 2 МО «Ахтубинский район» | 25 | 2013 |
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 МО «Ахтубинский район» | 75 | 2014 |
| 2  | Проведение капитального ремонта зданий | МБОУ « Сокрутовская ООШ МО «Ахтубинский район» | 15 | 2015 |
|  | Итого | 415 | 2013-2015 |

Показатели «дорожной карты» по ликвидации очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования

 Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Показатели |  Единицаизмерения  | 2013 | 2014 | 2015 | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность детей с 3 до 7 лет |  чел. | 3939 | 3939 | 3939 |  |
| 2 | Численность детей с 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование  | чел. | 2597 | 2764 | 2774 |  |
| 3 | Численность детей в возрасте 6 и 7 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 777 | 829 | 822 |  |
| 4 | Очередность детей в возрасте 3-7 лет \*(актуальный спрос) | мест | 565 | 346 | 15\* |  |
| 5 | Потребность в дополнительных местах | мест | 552 | 346 | 15 |  |
| 6 | Ежегодный ввод новых мест | мест | 325 | 75 | 15 |  |
| 6.1 | за счет строительства | мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.2 | за счет реконструкции, в т.ч. при передаче зданий | мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3 | за счет развития негосударственного дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.4 | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.5 | Иное | мест | 325 | 75 | 15 |  |
| 7 | Стоимость дополнительных мест | тыс. руб.  |  13958 | 2900 | 1500 |  |
| 7.1 | за счет строительства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | за счет реконструкции и передачи зданий | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.3 | за счет создания дополнительных мест в функционирующих зданиях  | тыс. руб. | 13958 | 2900 | 0 |  |
| 7.4 | за счет капитального ремонта зданий | тыс. руб | 0 | 0 | 1500 |  |
| 8 | Необходимый объем средств на реализацию всех мероприятий "дорожной карты" | тыс. руб. | 13958 | 2900 | 1500 |  |
|   | из них:  |   |  |  |  |  |
| 8.1 | Запланированные в бюджете МО средства на реализацию мероприятий "дорожной карты" | тыс. руб. | 4978  | 870 | 0 |  |
| 8.2 | Запланированные средства в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве | тыс. руб. | 0 | 0 | 1500 |  |
| 8.3 | Потребность в дополнительных средствах на создание (строительство и реконструкция, капитальный ремонт и др.) мест дошкольного образования в образовательных учреждениях | тыс. руб. | 8980 | 2030 | 0 |  |
| 9 | Обеспечение деятельности образовательных учреждений в части созданных мест дошкольного образования |   |   |   |  |  |
| 9.1 | Количество вводимых ставок педагогического состава | чел. | 27 | 13 | 0 |  |
| 9.2 | Оценка затрат в расчете на 1 педагогического работника | тыс. руб. в год | 191 | 216 | 0 |  |

Гарантированный ежегодный ввод новых мест

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории муниципального образования  | Дефицит доступности (графа 5 Таблицы 1) | Всего введено мест в 2013 году | Всего б введено мест в 2014 году | Всего будет введено мест в 2015 году | Всего будет введено мест в 2013-2015 годах | ИТОГО  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3939 | 415 | 325 | 75 | 15 | 415 | 0 |

Верно: