ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2016 г.                                                        № 205/1221-5

г. Астрахань

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Думы Астраханской области шестого созыва

На основании статей 9 и 11 Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии Астраханской области», постановления Думы Астраханской области  от 16 июня 2016 года № 324/6 «О назначении выборов депутатов Думы Астраханской области шестого созыва» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Астраханской области шестого созыва (приложение № 1).

2. Утвердить Графическую форму сроков осуществления отдельных избирательных действий на выборах депутатов Думы Астраханской   области   шестого созыва (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети Интернет.

## Председатель  комиссии							И.М. Коровин

Секретарь комиссии								В.М. Мизова

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 17 июня 2016 года № 205/1221-5 |
| --- | --- |

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов

Думы Астраханской области шестого созыва

## Дата официального опубликования решения о назначении выборов –  16  июня  2016 года

День голосования – 18 сентября  2016 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 1 | Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | не позднее 26 июня 2016 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов по согласованию с соответствующей территориальной избирательной комиссией |
| 2 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 14 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии (в исключительных случаях – по согласованию с ИКАО) |
| 3 | Образование избирательных участков на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 18 августа 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 14 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии по согласованию с капитаном судна или судовладельцем (в исключительных случаях – по согласованию с ИКАО) |
| 4 | Образование избирательных участков на территориях воинских частей | не позднее 3 августа 2016 года | Командиры воинских частей по решению ИКАО |
| 5 | Направление в территориальные избирательные комиссии решений об образовании избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей | незамедлительно после принятия решений | Окружные избирательные комиссии, командиры воинских частей |
| 6 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 8 августа 2016 года | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 7 | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее чем через два дня после их образования | Окружные избирательные комиссии |
| 8 | Формирование окружных избирательных комиссий (возложение полномочий окружных избирательных комиссий на иные комиссии) | не позднее 19 июня 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 9 | Формирование участковых избирательных комиссий в случае их отсутствия на соответствующей территории | не позднее 31 июля 2016 года | Территориальные избирательные комиссии |
| 10 | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных на территориях воинских частей, в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 2 сентября 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 17 сентября 2016 года | Территориальные избирательные комиссии, капитаны судов |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 11 | Направление сведений об избирателях в окружные избирательные комиссии, а в случаях, предусмотренных законом - в участковые избирательные комиссии | сразу после назначения дня голосования или после образования этих избирательных комиссий | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, уполномоченные на то органы, уполномоченные должностные лица |
| 12 | Составление списков избирателей в случае проведения досрочного голосования | не позднее 27 августа 2016 года | Соответствующие избирательные комиссии |
| 13 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 6 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
| 14 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на территориях воинских частей | не позднее 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании | не позднее 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 16 | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным на вокзале и в аэропортах | в день голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 17 | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | не позднее 7 сентября 2016 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее 27 августа 2016 года | Соответствующие избирательные комиссии |
| 18 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 7 сентября 2016 года, а в случаях составления списка избирателей позднее указанного срока – непосредственно после его составления | Участковые избирательные комиссии |
| 19 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования | с 27 августа 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 20 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 17 сентября 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 21 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | не позднее 17 сентября 2016 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ |
| 22 | Опубликование и направление в избирательную комиссию Астраханской области списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | не позднее 19 июня 2016 года | Управление Минюста России по Астраханской области |
| 23 | Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам | с 17 июня и не позднее 17 июля 2016 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 24 | Выдвижение списка кандидатов избирательными объединениями | с 17 июня по 17 июля 2016 года | Избирательные объединения |
| 25 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам | с 17 июня и не позднее 13 июля 2016 года | Избирательные объединения |
| 26 | Изменение с согласия кандидата одномандатного избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут | не позднее 24 июля 2016 года | Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов избирательного объединения |
| 27 | Выдвижение кандидата, включенного в список кандидатов, с его согласия по любому одномандатному избирательному округу | не позднее 24 июля 2016 года | Избирательное объединение по решению уполномоченных на то органов избирательного объединения |
| 28 | Представление в избирательную комиссию Астраханской области списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением | не позднее 17 июля 2016 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 29 | Представление в избирательную комиссию Астраханской области списка кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам | не позднее 13 июля 2016 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 30 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, представленных избирательными объединениями либо мотивированного решения об отказе в их заверении | в течение трех дней со дня приема документов | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 31 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 32 | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов в соответствующие окружные избирательные комиссии | в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 33 | Представление документов кандидатов, включенных в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам, в окружные избирательные комиссии | не позднее 17 июля 2016 года | Кандидаты |
| 34 | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по одномандатным избирательным округам, кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения | со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты |
| 35 | Сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов | со дня оплаты изготовления подписных листов | Избирательные объединения |
| 36 | Представление в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | не позднее 3 августа 2016 года до 18 часов по местному времени | Кандидаты |
| 37 | Представление в избирательную комиссию Астраханской области документов для регистрации списка кандидатов | не позднее 3 августа 2016 года до 18 часов по местному времени | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 38 | Сообщение соответствующим избирательным комиссиям результатов проверки достоверности данных и сведений, представленных кандидатами | биографических данных - в течение десяти дней, сведений имущественного характера – в течение 20 дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - в срок, установленный соответствующей комиссией | Соответствующие органы |
| 39 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению представленных документов | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Соответствующая избирательная комиссия |
| 40 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательные комиссии для регистрации | не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
| 41 | Регистрация кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам | в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов | Окружные избирательные комиссии |
| 42 | Регистрация списка кандидатов | в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации списка кандидатов документов | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 43 | Передача в средства массовой информации зарегистрированных списков кандидатов со сведениями о включенных в них кандидатах и сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам | в течение 48 часов после регистрации | Избирательная комиссия Астраханской области, окружные избирательные комиссии |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 44 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении зарегистрированного кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 45 | Назначение доверенных лиц кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, избирательными объединениями, выдвинувшими списки кандидатов | после выдвижения кандидатов, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 46 | Регистрация доверенных лиц | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата, либо представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и заявлений граждан о согласии быть доверенными лицами | Избирательная комиссия Астраханской области, окружные избирательные комиссии |
| 47 | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру | не позднее 12 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам |
| 48 | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру | не позднее 2 сентября 2016 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |
| 49 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого по одномандатному избирательному округу кандидата | не позднее 12 сентября 2016 года | Избирательные объединения |
| 50 | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов с представлением решения об отзыве списка в избирательную комиссию Астраханской области | не позднее 12 сентября 2016 года | Избирательные объединения |
| 51 | Реализация права избирательного объединения об исключении кандидата из списка кандидатов | не позднее 2 сентября 2016 года | Избирательные объединения |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 52 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются государственные органы и организации Астраханской области, органы местного самоуправления и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись ассигнования на их функционирование из бюджета Астраханской области, местного бюджета (в том числе в форме субсидий) с указанием сведений о виде и об объеме таких ассигнований, и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Астраханской области, муниципального образования (муниципальных образований) | не позднее 21 июня 2016 года | Агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, органы местного самоуправления |
| 53 | Представление в избирательную комиссию Астраханской области перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее 26 июня 2016 года | Управление Роскомнадзора по Астраханской области |
| 54 | Опубликование перечня государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | не позднее 1 июля 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 55 | Предоставление избирательной комиссии Астраханской области, окружным избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, об избирательных объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избирателей | еженедельно на каждом из своих каналов для ИКАО не менее 10 минут, для окружных – не менее 5 минут | Государственные организации телерадиовещания |
| 56 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 13 по18 сентября 2016 года включительно |  |
| 57 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | 18 сентября 2016 года до момента окончания голосования на территории Астраханской области |  |
| 58 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах и списках кандидатов | не позднее 2 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
| 59 | Агитационный период: |
|  | для избирательного объединения для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов | начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и заканчивается в 00 часов 17 сентября 2016 года | Граждане Российской Федерации, общественные объединения, кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | начинается со дня представления в избирательную комиссию Астраханской области списка кандидатов и заканчивается в 00 часов 17 сентября 2016 года |  |
|  | для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по одномандатному избирательному округу | начинается со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в части 2 статьи 52 Закона АО и заканчивается в 00 часов 17 сентября 2016 года |  |
|  | для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и заканчивается в 00 часов 17 сентября 2016 года |  |
| 60 | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также в сети Интернет | не позднее 7 сентября 2016 года | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, списки кандидатов, зарегистрированных соответствующими избирательными комиссиями |
| 61 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 20 августа 2016 года и до 00 часов 17 сентября 2016 года |  |
| 62 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию Астраханской области | не позднее 16 июля 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 63 | Публикация информации об общем объеме печатной площади, предоставляемой для целей предвыборной агитации | не позднее 16 июля 2016 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |
| 64 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области с участием представителей соответствующих региональных государственных организаций телерадиовещания |
| 65 | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Региональные государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |
|  |  |  | Муниципальные организации телерадиовещания, уведомившие избирательную комиссию Астраханской области о готовности предоставить эфирное время для целей предвыборной агитации, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |
| 66 | Реализация права зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений отказаться от использования эфирного времени после проведения жеребьевки с сообщением об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки, - в день жеребьевки | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 67 | Проведение жеребьевки в целях распределения между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями бесплатной печатной площади и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области с участием представителей редакций региональных государственных периодических печатных изданий |
| 68 | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, платной печатной площади | после завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 16 августа 2016 года | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |
|  |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, редакции региональных государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, уведомившие избирательную комиссию Астраханской области о готовности предоставить печатную площадь для целей предвыборной агитации, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов |
| 69 | Реализация права зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений отказаться после проведения жеребьевки от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом редакции соответствующего периодического печатного издания | не позднее чем за пять дней до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 70 | Представление платежного документа филиалу ПАО « Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 71 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО « Сбербанк России» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | до предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, зарегистрировавшие списки кандидатов |
| 72 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | Органы исполнительной власти или органы местного самоуправления Астраханской области |
| 73 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 74 | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, список кандидатов, о факте предоставления помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений |
| 75 | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления избирательному объединению, зарегистрированному кандидату помещения или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом | в течение двух суток с момента получения уведомления | Избирательная комиссия, получившая уведомление о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению |
| 76 | Оповещение о месте и времени встречи зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями из числа военнослужащих | не позднее чем за три дня до проведения встречи | Командир воинской части совместно с избирательной комиссией Астраханской области |
| 77 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений в избирательную комиссию Астраханской области | не позднее 16 июля 2016 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 78 | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных предвыборных агитационных материалов, а также электронные образцы этих предвыборных агитационных материалов кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию, избирательным объединением - в избирательную комиссию Астраханской области | до начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 79 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | не позднее 18 августа 2016 года | Органы местного самоуправления по предложению соответствующей избирательной комиссии |
| 80 | Представление в избирательную комиссию Астраханской области данных учета объемов и стоимости предоставленного эфирного времени и печатной площади | не позднее 28 сентября 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, эфирное время и печатную площадь для предвыборной агитации |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 81 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов бюджета Астраханской области | не позднее 25 июня 2016 года | Правительство Астраханской области |
| 82 | Распределение средств, выделенных из бюджета Астраханской области на подготовку и проведение выборов, между окружными избирательными комиссиями | не позднее 18 августа 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 83 | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в окружные избирательные комиссии | не позднее 28 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательную комиссию Астраханской области | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов в одномандатном избирательном округе | Окружные избирательные комиссии |
|  | в Думу Астраханской области | не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 84 | Опубликование отчета о расходовании средств бюджета Астраханской области | не позднее чем через месяц со дня его представления Думе Астраханской области | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 85 | Возврат в бюджет Астраханской области неизрасходованных избирательными комиссиями средств, полученных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 90 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 86 | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | не позднее чем через три дня со дня уведомления о выдвижении кандидата | Окружная избирательная комиссия (в случае, если окружная избирательная комиссия не сформирована, - избирательная комиссия Астраханской области) |
| 87 | Открытие кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 88 | Выдача избирательному объединению документа для открытия специального избирательного счета | после заверения копии списка кандидатов одновременно с регистрацией уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 89 | Открытие избирательным объединением специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | после регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления документов для регистрации | Избирательное объединение |
| 90 | Возврат жертвователям добровольных пожертвований, поступивших в избирательные фонды от граждан или юридических лиц, не имеющих права осуществлять такие пожертвования; или пожертвований, внесенных с нарушением требований частей 1 и 2 статьи 29 Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской области» (далее – Закон Астраханской области); либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные статьей 28 Закона Астраханской области | не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 91 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимными жертвователями, в доход бюджета Астраханской области | не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, избирательные объединения |
| 92 | Возврат гражданам и юридическим лицам неизрасходованных денежных средств, которые были внесены ими в избирательный фонд | после 18 сентября 2016 года до представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
| 93 | Перечисление в доход бюджета Астраханской области денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | с 17 ноября 2016 года | Филиалы ПАО « Сбербанк России» (иные кредитные организации) по письменному указанию соответствующих избирательных комиссий |
| 94 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: 1) первый финансовый отчет 2) итоговый финансовый отчет | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане, являвшиеся кандидатами, утратившие статус кандидата |
| 95 | Передача в редакции средств массовой информации для опубликования копий финансовых отчетов | не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Избирательная комиссия Астраханской области, окружные избирательные комиссии |
| 96 | Публикация копий финансовых отчетов | в десятидневный срок со дня их получения | Редакции государственных периодических печатных изданий |
| 97 | Представление соответствующей окружной избирательной комиссии, избирательной комиссии Астраханской области сведений о поступлении и расходовании средств на специальных избирательных счетах соответственно кандидатов, избирательных объединений | не реже одного раза в неделю, а с 8 сентября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации |
| 98 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | в трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года - немедленно | Филиалы ПАО «Сбербанк России», иные кредитные организации по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата, избирательного объединения |
| 99 | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | Избирательная комиссия Астраханской области, окружные избирательные комиссии |
| 100 | Опубликование переданных соответствующими избирательными комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | в течение трех дней со дня их получения | Редакции государственных периодических печатных изданий |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 101 | Предоставление безвозмездно в распоряжение участковых избирательных комиссий помещений для голосования | не позднее 3 августа 2016 года | Главы местных администраций соответствующих муниципальных образований, а в случаях, предусмотренных законом, - командиры воинской части, капитаны судов |
| 102 | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней, их числа | не позднее 23 августа 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 103 | Проведение жеребьевки по порядку размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избирательном бюллетене по единому избирательному округу | не позднее 13 августа 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 104 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | не позднее 25 августа 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 105 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | не позднее 26 августа 2016 года | Окружная избирательная комиссия |
| 106 | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее 7 сентября 2016 года | Полиграфическая организация по заказу избирательной комиссии, осуществляющей закупку избирательных бюллетеней |
| 107 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожении бракованных и лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия, осуществившая закупку избирательных бюллетеней |
| 108 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) | Окружные избирательные комиссии |
| 109 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 110 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в окружных избирательных комиссиях | с 3 августа по 6 сентября 2016 года | Окружные избирательные комиссии |
|  | в участковых избирательных комиссиях | с 7 сентября по 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 111 | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | одновременно с первым экземпляром списка избирателей | Окружные избирательные комисссии |
| 112 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 113 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании | не ранее 28 августа 2016 года | Участковые избирательные комиссии с разрешения окружных избирательных комиссий |
| 114 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах | не ранее 28 августа 2016 года | Участковые избирательные комиссии с разрешения окружных избирательных комиссий |
| 115 | Проведение голосования | с 8 до 20 часов по местному времени 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 116 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 117 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 118 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 2 статьи 17 Закона Астраханской области | незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
| 119 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, а также установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа | не позднее 20 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия |
| 120 | Определение результатов выборов в едином избирательном округе | после получения из окружных избирательных комиссий протоколов об итогах голосования по единому избирательному округу | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 121 | Установление общих результатов выборов | не позднее 28 сентября 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 122 | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами Думы, письменного извещения о подписании протокола о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Соответствующие избирательные комиссии |
| 123 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | в пятидневный срок после извещения соответствующей избирательной комиссией | Зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 124 | Регистрация избранных депутатов, выдача удостоверений об избрании | после официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Избирательная комиссия Астраханской области, окружные избирательные комиссии |
| 125 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации | в течение суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Астраханской области, окружные избирательные комиссии |
| 126 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов | не позднее 2 октября 2016 года | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 127 | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий, за исключением участковых, об итогах голосования и о результатах выборов, а также предусмотренных частью 6 статьи 74 Закона Астраханской области данных обо всех избранных депутатах | в течение месяца со дня голосования | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 128 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Избирательная комиссия Астраханской области |
| 129 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | в порядке, установленном избирательной комиссией Астраханской области | Соответствующие избирательные комиссии |
| 130 | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Соответствующие избирательные комиссии |
| 131 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовые отчеты избирательных комиссий, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих основных выборов | Соответствующие избирательные комиссии |
| 132 | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | Организации телерадиовещания |
| 133 | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | до 18 сентября 2019 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |