АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» мая 2014	                                                        				  № 181-р

О графике разработки в 2014 году проекта бюджета муниципального образования

«Ахтубинский район»  на 2015 год и среднесрочного плана на 2016-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ахтубинский район», утвержденным решением Совета МО «Ахтубинский район» от 29.03.2012 № 15:

1. Утвердить  график разработки в 2014 году проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»  на 2015год и  среднесрочного финансового плана на  2016 - 2017 годы  (приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по разработке проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»  на 2015 год и  среднесрочного финансового плана на  2016 - 2017 годы и утвердить ее состав  (приложение № 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений  муниципального образования «Ахтубинский район»  представлять информацию согласно графику разработки в 2014 году  проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»  на 2015 год и  среднесрочного финансового плана на 2016 - 2076 годы.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти представлять информацию согласно графику разработки в 2014 году  проекта муниципального образования «Ахтубинский район»  на 2015 год и  среднесрочного финансового плана на  2016 – 2017 годы.

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО «Ахтубинский район»  от 17.05.2012 № 201-р «О графике разработки в 2013 году проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на 2014 год и среднесрочного плана на  2015 и 2016 годов».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                          В.А.Ведищев

Приложение № 1

к распоряжению

администрации

МО «Ахтубинский район»

от 12.05.2014 № 181-р

ГРАФИК

разработки в 2014 году  проекта бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год и среднесрочного финансового плана на  2016 - 2017 годы

| Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения, одобрения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статистические и иные исходные данные, необходимые для расчетов межбюджетных трансфертов на 2015-2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район», органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 20.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| Предложения по формированию основных направлений налоговой и бюджетной политики с учетом межбюджетных отношений на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016 – 2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район», органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 14.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 3. Основные направления налоговой и бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | После принятия Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2015-2017 годах», Основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов Но не позднее 15.10.2014 | Главе муниципального образования | - |
| 4. Предложения по формированию перечня структурных и муниципальных учреждений администрации МО «Ахтубинский район», осуществляющих разработку аналитических и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и на плановый период, и перечня расходов планируемых к реализации на территории Ахтубинского района для включения в аналитические и ведомственные целевые программы | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 14.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 5. Утвержденный перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на территории Ахтубинского района в 2015 – 2017 годах | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 25.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 6. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2015-2017 годах в рамках подпрограмм и ведомственных целевых программ муниципальной программы | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 25.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 7. Прогноз средней заработной платы в экономике региона: - предварительная средняя заработная плата за 2014 год; - планируемая средняя заработная плата на 2015 год, 2016 год и 2017 год | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 15.04.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 8. Расчеты фонда оплаты труда бюджетных учреждений и органов местного самоуправления Ахтубинского района на 2015-2017 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области | Руководители структурных и муниципальных учреждений администрации МО «Ахтубинский район», органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 19.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 9. Расчеты фонда оплаты труда бюджетных учреждений и органов местного самоуправления Ахтубинского района на 2015-2017 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 16.06.2014 | Министерство финансов Астраханской области | - |
| 10. Формирование сопоставительных таблиц по кодам бюджетной классификации | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 20.06.2014 |  | - |
| 11. Составление и утверждение бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Ахтубинского района | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Не позднее 01.08.2014 | Распорядители средств бюджета Ахтубинского района | - |
| 12. Прогнозы доходов, в том числе от оказания, выполнения платных услуг, работ муниципальными казенными учреждениями на 2015-2017 годы в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района | До 30.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 13. Прогноз поступления доходов на 2015-2017 годы: | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 30.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| - от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Ахтубинского района | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 30.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| - от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности до разграничения и после разграничения муниципальной собственности на землю, по муниципальным образованиям Ахтубинского района | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 30.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| - от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности Астраханской области | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 30.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| - от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Астраханской области до и после разграничения муниципальной собственности на землю | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | До 30.05.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 14. Лимиты потребления коммунальных услуг для бюджетных учреждений с учетом требований ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» | Управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район», руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 20.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 15. Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2015 -2017 годы | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | В соответствии со сроками, утвержденными Министерством финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | - |
| 16.Прогноз налогообразующих показателей социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» на 2015-2017 годы | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 04.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 17. Индекс потребительских цен на 2015 - 2017 годы (предварительные данные) | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 04.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 18. Сверка исходных данных для расчета целевых межбюджетных трансфертов с муниципальными образованиями Ахтубинского района, необходимых для формирования межбюджетных трансфертов, на 2015-2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации МО «Ахтубинский район» | В соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми актами отраслевыми министерствами Астраханской области | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 19. Сверка исходных данных для расчета целевых межбюджетных трансфертов с муниципальными образованиями Ахтубинского района, необходимых для формирования межбюджетных отношений, на 2015 -2017 годы | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | После предоставления данных по финансовой помощи от Министерства финансов Астраханской области | Органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области | - |
| 20. Сверка исходных данных для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | В соответствии со сроками, установленными нормативно-правовыми актами отраслевыми министерствами Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | - |
| 21. Материалы, необходимые для планирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджетам муниципальных образований Ахтубинского района, на 2015-2017 годы: - проекты методик отбора и распределения субсидий областного фонда софинансирования расходов, проекты методик распределения субвенций областного фонда компенсаций, проекты порядков распределения иных межбюджетных трансфертов при отсутствии утвержденных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление данных межбюджетных трансфертов; - распределение межбюджетных трансфертов на 2015 - 2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | После предоставления данных по финансовой помощи от Министерства финансов Астраханской области | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 22. Заявки на бюджетные ассигнования бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 – 2017 годы по показателям ведомственной классификации расходов бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Ахтубинского района, включая: - обоснования представленных заявок; - определение потребности в муниципальных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) бюджетными и автономными учреждениями Ахтубинского района и прогноз показателей качества и (или) объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ); - пояснительные записки к соответствующим главам и разделам (подразделам) классификации расходов бюджета в соответствии с Порядком составления обоснований бюджетных ассигнований при планировании бюджета на очередной год (приказ ФУ МО «Ахтубинский район» от 13.09.2013 № 05-С) | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 23.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 23. Основные показатели предварительного прогноза социально-экономического развития Ахтубинского района на 2015 -2017 годы, используемые для расчета доходов бюджета; предварительный прогноз социально-экономического развития: - по муниципальному району - по поселениям | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 16.06.2014 До 16.06.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 24. Проекты ведомственных целевых программ, аналитических программ на содержание органов местного самоуправления, на публичные обязательства, расходы за счет субвенций на 2015-2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 28.07.2014 | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 25. Разработка и утверждение в установленном порядке целевых программ для включения в проект бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 – 2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 28.07.2014 | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 26. Рассмотрение и подготовка заключений на представленные проекты ведомственных целевых программ с учетом показателей результативности | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 01.09.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 27. Формирование доходной части бюджета Ахтубинского района с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 27.06.2014 |  | - |
| 28. Формирование расходной части бюджета МО «Ахтубинский район» с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 20.08.2014 |  | - |
| 29. Прогнозируемые на 2015 год данные о предельных общих объемах бюджетного финансирования (без целевых программ) | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 29.08.2014 |  | - |
| 30. Предельные объемы расходов бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год для финансирования целевых программ | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 29.08.2014 |  | - |
| 31. Определение фонда оплаты труда муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ахтубинского района в рамках предоставляемых субсидий и органов власти на 2015-2017 годы | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | В соответствии со сроками, установленными отраслевыми министерствами Астраханской области |  | - |
| 32.Уточненный прогноз налогообразующих показателей социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, прогноз среднемесячной заработной платы по экономике региона на 2015-2017 годы | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 25.09.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 33. Откорректированное распределение объемов межбюджетных трансфертов, включая перечень приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ахтубинского района на 2015 год и на плановый период и 2016 и 2017 годов | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 25.09.2014 | Органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | - |
| 34. Формирование доходной базы бюджета МО «Ахтубинский район» с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 01.07.2014 |  | - |
| 35. Формирование расходной части бюджета МО «Ахтубинский район» с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 20.08.2014 |  | - |
| 36. Прогнозируемые на 2015 год данные о предельных общих объемах бюджетного финансирования (без муниципальных целевых программ) | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 30.08.2014 | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - |
| 37. Предельные объемы расходов бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год для финансирования муниципальных целевых программ | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 30.08.2014 | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - |
| 38. Распределение средств дорожного фонда Ахтубинского района на 2015 на текущие и капитальные расходы по муниципальным образованиям Ахтубинского района | Управление коммунального хозяйства | До 25.09.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 39. Расчет социально значимых расходных обязательств, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда, на 2015 год | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 25.09.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 40. Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных программ для включения в проект бюджета Ахтубинского района на 2015-2017 годы | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Не позднее 05.09.2014 |  | - |
| 41. Представление паспортов утвержденных муниципальных программ | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 10.09.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 42. Доведение до распорядителей средств бюджета МО «Ахтубинский район» прогноза расходов предусмотренных на реализацию муниципальных программ на 2015-2017 годы | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 07.10.2014 | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - |
| 43. Согласование рабочей группой по разработке проекта бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016 - 2017 годы бюджетных проектировок распорядителей бюджетных средств и перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ахтубинского района | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 10.10.2014 | Рабочая группа по разработке проекта бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016 - 2017 годы | - |
| 44. Рассмотрение и согласование распределения бюджетных ассигнований, проектируемых на 2015 год: - с руководителями структурных и муниципальных учреждений администрации МО «Ахтубинский район»- по показателям ведомственной классификации расходов бюджета; - с управлением экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» – по распорядителям средств по целевым программам бюджета МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | С 11.10.2014 С 11.10.2014 |  | - |
| 45. Корректировка прогноза расходов распорядителями средств бюджета МО «Ахтубинский район» исходя из предельных объемов бюджетного финансирования по бюджету МО «Ахтубинский район» с учетом согласования; распределение расходов бюджета МО «Ахтубинский район» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | До 15.10.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 46. Перечень имущества, составляющего казну МО «Ахтубинский район» | Комитет имущественных и земельных отношений | До 10.10.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 47. Проведение публичных (общественных) слушаний основных характеристик проекта бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016 - 2017 годы | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» Организационный отдел администрации МО «Ахтубинский район» | До 24.10.2014 |  | - |
| 48. Основные характеристики проекта бюджета МО «Ахтубинский район» на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016 – 2017 годы | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 24.10.2014 | Глава муниципального образования | - |
| 49. Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» за истекший период 2014 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» за 2014 год | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 24.10.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 50. Уточненный прогноз социально-экономического развития МО «Ахтубинский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | До 24.10.2014 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | - |
| 51. Формирование проекта решения Совета МО «Ахтубинский район» «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2015 год» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | До 03.11.2014 | Глава муниципального образования | - |
| 52. Представление проекта решения Совета МО «Ахтубинский район» «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2015 год» в Совет муниципального образования «Ахтубинский район» | Администрация МО «Ахтубинский район» Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Не позднее 15.11.2014 | Совет муниципального образования «Ахтубинский район» | - |

Верно:

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

МО «Ахтубинский район»

от__________ № ______

Состав

рабочей группы по разработке проекта  бюджета МО «Ахтубинский

район» на 2015 год и среднесрочного финансового плана

на 2016-2017 годы.

Бойко Е.Ю. –		заместитель главы администрации - начальник

финансового управления администрации МО

«Ахтубинский район», руководитель рабочей группы

Кожухина Н.Г. -		заместитель начальника финансового управления,

заместитель руководителя рабочей группы

Заикина Ю.В. – 		заведующая сектором компенсационных выплат

финансового управления, секретарь рабочей группы

Члены группы:

Привалова Ю.И.– 	заместитель главы администрации по социальной

политике и профилактике правонарушений

Морозова В.Н. – 		заместитель главы администрации - председатель

комитета имущественных и земельных отношений

Лавренцов Б.Н. -	заместитель главы администрации - начальник  управления

коммунального хозяйства

Гужвина А.Е. –		начальник управления экономического развития

Верно: