ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | | Отчетная информация за 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | | | 3 |  |  |  |
| I. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды | | | | |  |  |  |
| 1. Оптимизация процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд МО «Ахтубинский район» | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Организация централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд МО «Ахтубинский район» (далее-закупки) | | | В целях повышения эффективности бюджетных расходов, гласности и прозрачности системы муниципальных закупок, организована централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд МО «Ахтубинский район». Муниципальным казенным учреждением по осуществлению закупок для муниципальных нужд муниципального образования «Ахтубинский район» в 2017 году заключено 105 контрактов.  Плановый показатель на 2017 год был установлен на уровне 94 заказа.  Целевой показатель достигнут и выполнение составило 111,7%.  Сумма экономии бюджетных средств, полученная в результате организации централизации закупок товаров, работ, услуг для нужд МО «Ахтубинский район» в 2017 году составила 1800,0 тыс. рублей, что составило 138,46% от планового показателя установленного на 2017 год — 1300,0 тыс. рублей. |  |  |  |
| 1.2. | Осуществление закупок у субъектов малого предприни-мательства | | | В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к участию в закупках, осуществляются закупки у субъектов малого предпринимательства. Удельный вес закупок у СМП в общем совокупном годовом объеме закупок в 2017 году – 47,5%.  Плановый целевой показатель составлял 20%.  Целевой показатель в 2017 году достигнут и составил 237,5%. |  |  |  |
| 2. Снижение административных барьеров | | | | |  |  |  |
| 2.1. | Проведение управлением экономического развития администрации «Ахтубинский район» оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район» и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами МО «Ахтубинский район» обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в частности положений, влияющих на состояние конкуренции. | | | Проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район» и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район», устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами МО «Ахтубинский район» обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в частности положений, влияющих на состояние конкуренции. Распоряжением администрации МО «Ахтубинский район» от 08.12.2017 №731-р, утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов МО «Ахтубинский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на первое полугодие 2018 года.  В 2017 году проведено 11 ОРВ НПА.  По итогам работы в 2017 году отсутствуют проекты нормативных правовых актов, признанных затрудняющими развитие конкуренции, от общего числа проектов нормативных правовых актов, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия.  Также отсутствуют нормативные правовые акты, признанные затрудняющими развитие конкуренции, от общего числа нормативных правовых актов, по которым была проведена экспертиза.  Целевой показатель достигнут и выполнен на 100%. |  |  |  |
| 2.2. | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых АУ АО МФЦ и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ | | | На базе Ахтубинского филиала Автономного учреждения Астраханской области «МФЦ» на 2017 г. запланировано оказание 170 государственных и муниципальных услуг. Целевой показатель не достигнут и составляет 134 государственные и муниципальные услуги, что составляет 79% от плана. Снижение количества предоставляемых государственных и муниципальных услуг обусловлено заключением новых соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти Астраханской области, которые предусматривают изменение количества услуг в связи с изменениями в законодательстве, либо упразднением некоторых ведомств, что никак не отражается на качестве предоставляемых услуг. |  |  |  |
| 2.3. | Организация на базе АУ АО МФЦ «бизнес-окна» для предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | | | В соответствии с распоряжением Министерства экономического развития Астраханской области от 23.08.2016 г. №1283-р на базе Ахтубинского филиала АУ АО «МФЦ» начиная с 01.09.2016 г. была организована работа «бизнес-окна», ориентированного на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого предпринимательства.  На базе Ахтубинского филиала АУ АО «МФЦ» продолжает работу «бизнес-окно» для предоставления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.  Плановый показатель на 2017 г. составил 3630 услуг. За период 2017 года поступило 3637 обращений субъектов малого предпринимательства. Целевой показатель достигнут и составляет 100,2%. | |  |  |
| 2.4. | Расширение перечня дополнительных (сопутствующих) услуг для бизнеса на базе АУ АО МФЦ | | | В 2016 году на базе МФЦ организована работа по передаче пакета документов на государственную регистрацию (внесение изменений, закрытие) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в электронном виде в Межрайонную ИФНС №6 по Астраханской области; заключено соглашение с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на предмет оказания информационных услуг как для начинающих субъектов малого предпринимательства, так и действующих; заключено соглашение с ГБУ АО «БТИ» на предмет оказания услуг физическим и юридическим лицам о предоставлении копий учетно-технической документации.  На базе Ахтубинского филиала АУ АО «МФЦ» на 2017 год запланировано расширение перечня дополнительных (сопутствующих) услуг для бизнеса до 60. Целевой показатель достигнут, количество дополнительных (сопутствующих) услуг для бизнеса увеличено до 68, что составляет 113,3% от плана. | |  |  |
| 2.5. | Организация на базе АУ АО МФЦ приема заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций | | | На базе Ахтубинского филиала АУ АО «МФЦ» в 2017 году был организован прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций, в соответствии с заключенными соглашениями. Заключено 2 соглашения с ресурсоснабжающими организациями. Целевой показатель достигнут на 100% | |  |  |
| 2.6. | Размещение информации о муниципальных услугах на сайте администрации МО «Ахтубинский район», в помещениях администрации МО «Ахтубинский район», АУ АО МФЦ, в средствах массовой информации | | | В целях повышения доступности информации об оказываемых муниципальных услугах, в течение 2017 года на сайте администрации МО «Ахтубинский район», в помещении администрации муниципального образования, в АУ АО МФЦ и средствах массовой информации размещалась информация о муниципальных услугах, а также на официальном сайте МО «Ахтубинский район» размещен раздел «муниципальные услуги».  По целевому показателю в 2017 году количество информационных стендов должно составить 4 ед. Выполнение показателя 100%. | |  |  |
| 2.7. | Сокращение уровня административных барьеров в сфере малого и среднего предпринимательства путем сокращения сроков:  - получения разрешения на строительство;  - получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | | | В 2017 году Постановлением администрации от 10.10.2017 №704 внесены изменения в административный регламент администрации МО «Ахтубинский район» по предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 03.09.2013 №1012. Срок предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» составляет 7 рабочих дней.  Услуга «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» по административному регламенту составляет 10 дней, фактически услуга оказывается в течение 7 рабочих дней. Изменение сроков предоставления услуги предусмотрены в проекте постановления о внесении изменения в административный регламент администрации МО «Ахтубинский район».  Целевые показатели на 2017 год достигнуты. Выполнение 100%. | |  |  |
| 3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности МО «Ахтубинский район» | | | | | |  |  |
| 3.1. | Ежеквартальный мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Ахтубинский район» | | | В 2017 году, ежеквартально, муниципальные предприятия предоставляли в управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» информацию по своей финансово-хозяйственной деятельности. Проводится анализ представленной информации. При необходимости, даются рекомендации по ведению ФХД, для улучшения показателей. Совместно с руководителями предприятий составляются планы мероприятий, направленные на стабилизацию экономических показателей.  Доля безубыточных предприятий от общего количества муниципальных предприятий на 2017 год установлена на уровне 70%. Целевой показатель достигнут. | |  |  |
| 4. Стимулирование новых предпринимательских инициатив | | | | | |  |  |
| 4.1. | Реализация механизмов муниципальной поддержки за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» малого и среднего предпринимательства в виде:  -грантов начинающим малым и средним предпринимателям | | | В 2017 году осуществлялась реализация муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства МО «Ахтубинский район» на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Ахтубинский район» постановление № 1328 от 04.09.2014 г. (в редакции 06.04.2015 №504, от 26.11.2015 №1324, от 09.08.2016 № 353, от 24.01.2017 № 17)  Для реализации механизмов муниципальной поддержки за счет средств бюджета МО «Ахтубинский район» малого и среднего предпринимательства действуют следующие нормативно-правовые акты:  -Постановление № 933 от 25.06.2014 "Об утверждении Положения о субсидировании целевых расходов, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности на территории МО «Ахтубинский район»;  -Постановление № 781 от 26.05.2014 "Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по отбору бизнес-планов (проектов) в целях оказания муниципальной поддержки, в виде гранта в форме бюджетной субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в Ахтубинском районе»;  -Постановление № 761 от 21.05.2014 "Об утверждении Положения о порядке и условиях конкурсного отбора бизнес-планов в целях оказания муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ахтубинском районе».  В 2017 году был выдан 1 грант на общую сумму 100,0 тыс. рублей начинающему предпринимателю на возмещение части затрат. С предпринимателям заключено Соглашение об использовании гранта в форме бюджетной субсидии.  Целевой показатель на 2017 год выполнен. | |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение на территории МО «Ахтубинский район» совещаний, конференций, круглых столов, обучающих семинаров и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства | | | В 2017 году в этом направлении была проведена следующая работа:  Проведена экспертиза 7 бизнес-планов по линии центра занятости.  Проведение тематических семинаров («круглых столов») для субъектов малого предпринимательства в рамках координационного совета по развитию малого бизнеса:  1. Изменение законодательства в области контрольно-надзорной деятельности. Докладчик, прокурор г. Ахтубинска - Колчин В.А.  2. Контрольно-кассовые аппараты (ККМ) в 2017 году: основные изменения. Докладчик, и.о. начальника ИФМНС по Ахтубинскому району- Жихарева А.И.  3. Возможности и услуги МФЦ для предпринимателей. Докладчик- директор МФЦ - Мищук Д.А.  4. Презентация проектов ОНФ «Генеральная уборка», «Убитые дороги» , «Комфортная городская среда». Докладчик, уполномоченный по защите прав предпринимателей при Губернаторе АО - Никитина Н.З. и содокладчик координатор по СМИ и связям в АО ОНФ- Путилин М.  5.Работа портала «Бизнес-навигатор». Докладчик - Мищук Дмитрий Анатольевич.  6. «Защити себя от финансовых махинаций и мошенников», в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Докладчик- Нарожный Константин Игоревич, руководитель POS направления Публичного Акционерного общества (ПАО) «Почта Банк», территориальный менеджер - Тарик Сергей Олегович  Проведено консультаций за период 2017 года - 504, том числе по разработке бизнес-планов 15.  Подготовлено около 50 информационных блоков касательно развития малого бизнеса (с применением системы консультант+ и сайта «бухгалтер онлайн»).  Подготовлен информационный материал для работы в кружках, связанных с популяризацией предпринимательства среди подрастающего поколения 10-11 классы.  Проведен опрос учащихся в котором приняли участие ученики 8-11 классов школ города и района всего 200 учащихся.  Проведен семинар в Центре занятости с безработными гражданами на тему «бизнес-планирования».  Целевой показатель за 2017 год достигнут. | |  | |
| II. Мероприятия по содействию развития конкуренции на приоритетных рынках МО «Ахтубинский район» | | | | | |  |  |
| 1. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | | |  |  |
| 1.1. | Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства. | | | Для создания условий максимального благосостояния хозяйствующим субъектам Астраханской области при входе на рынок, сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства до 7 дней.  Целевой показатель, установленный на 2017 год достигнут. Выполнение 100%. | |  |  |
| 2. Развитие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |  |  |
| 2.1. | Проведение семинаров для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, членов советов многоквартирных домов по разъяснению норм жилищного законодательства | | | Для повышения правовой грамотности представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов, членов советов многоквартирных домов по вопросам жилищного законодательства, управлением коммунального хозяйства администрации были запланированы и проведены семинары для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, членов советов многоквартирных домов по разъяснению норм жилищного законодательства.  В 2017 году проведены 4 семинара, что соответствует целевому показателю на 2017 год. Выполнение составило 100%. |  |  |  |
| 3. Развитие рынка розничной торговли | | | | | |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение ежегодной осенней ярмарки на территории г. Ахтубинска | | В целях улучшения условий конкуренции на районном потребительском рынке, расширения возможностей для реализации произведенной продукции мелкими и средними сельскохозяйственными производителями, ежегодно, совместно со структурными подразделениями администрации МО «Ахтубинский район» организовывается и проводится осенняя ярмарка. Результатом проведения ярмарки является — увеличение объемов реализованной продукции. На ярмарку приглашаются не только товаросельхозпроизводители, но и организации, предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории города Ахтубинска и Ахтубинского района. В 2017 году в этом мероприятии приняли участие более 3000 чел. Реализовано 60 тонн различной продукции, что меньше запланированного объема (140,25 тонн) на 80,25 тонн. Плановый показатель не достигнут, в связи с низким объемом реализованной продукции. На результат повлиял незаконченный сбор сельскохозяйственной продукции, связанный с погодными условиями. Так же у населения есть возможность ежедневно приобретать сельскохозяйственную продукцию на постоянно действующих ярмарках, «зеленых рядах» города и района.  Ежегодно, проводимая осенняя ярмарка, кроме поддержки местных сельхоз- и товаропроизводителей, способствует удовлетворению спроса населения в сельскохозяйственной продукции по доступным ценам и снижению социальной напряженности в части ценовой ситуации на социально значимые группы товаров. | | |  |  |
| 3.2. | Организация сезонной продажи сельскохозяйственной продукции. | | Чтобы избежать стихийных, несанкционированных форм торговли без контроля качества продукции, создаются специализированные торговые площадки для реализации продукции местных товаропроизводителей. Так, в 2017 году были организованы нестационарные торговые объекты - 13 ед. Кроме того, в Ахтубинском районе сельхозпродукция реализуется на 1 универсальном розничном рынке, где в достаточном количестве предоставляются торговые места для продажи продуктов растениеводства, животноводства, рыбоводства и т.д., организованы 3 постоянно действующих ярмарки, в том числе и ярмарка «выходного дня», 2 мини-ярмарки «зеленые ряды», проведена большая осенняя ярмарка. Таким образом, установленный плановый показатель на 2017 год — 7 ярмарок, перевыполнен. И составил 285% - 20 ед. | | |  |  |
| 3.3. | Оказание содействия в реализации продукции местных товаропроизводителей на региональном потребительском рынке. | | В ежегодной осенней ярмарке приняли участие 45 товаропроизводителей всех форм собственности, представивших свою продукцию, что больше запланированного количества (43 ед.).  По программе «Семейные животноводческие фермы» в 2017 году введен в эксплуатацию убойный цех, оснащенный современным оборудованием в том числе по переработке мясной продукции. В текущем году планируется участие этого сельхозпредприятия в конкурсах по поставке мясной продукции и полуфабрикатов в учреждения социальной сферы г. Ахтубинска и Ахтубинского района.  Кроме того, участником программы «Семейные животноводческие фермы», на базе крестьянского фермерского хозяйства образован цех по переработке молочной продукции. Произведенная продукция пользуется спросом у населения, также осуществляются поставки в торговые точки города и района. В текущем году планируется участие в конкурсах по поставке молочной продукции в образовательные учреждения МО «Ахтубинский район», а так же в учреждения здравоохранения.  Целевой показатель в 2017 году достигнут и составил 105%. | | |  |  |
| 4. Развитие конкуренции на агропромышленном рынке | | | | | |  |  |
| 4.1. | Создание условий для строительства новых и расширения действующих производств по выращиванию овощей в защищенном грунте | Для снижения уровня замещения внутреннего спроса на овощную продукцию импортом из других стран, управлением сельского хозяйства ведется работа по созданию условий по расширению действующих производств, осуществляющих свою деятельность на территории Ахтубинского района, путем увеличения площади выращивания овощей в защищенном грунте. Так на базе СССПК «ЮгОвощСбыт» произведена реконструкция парников с площадью 0,2 га. для выращивания ранних овощей (салатов, огурцов, томатов). На базе СССПК «Астраханский огород» начато строительство двух теплиц нового поколения – солнечных вегетарий, площадью 0,1 га. Целевой показатель, установленный на 2017 год — 0,2 га. перевыполнен, площади выращивания овощей в защищенном грунте составили 0,3 га. или на 150% от планового показателя. | | | |  |  |
| 4.2. | Стимулирование сельхозтоваропроизводителей к увеличению продукции с предпродажной подготовкой и создания условий для длительного хранения, оказание помощи в разработке бизнес- планов, в подборе складского оборудования и сельскохозяйственной техники, проведение семинаров на базе предприятий района с привлечением фермеров других регионов и производителей складского оборудования и сельскохозяйственной техники | Для увеличения доли овощебахчевой продукции Ахтубинского района в межсезонье, проводится работа по стимулированию сельхозтоваропроизводителей к увеличению продукции с предпродажной подготовкой и создания условий для длительного хранения, оказание помощи в разработке бизнес- планов, в подборе складского оборудования и сельскохозяйственной техники, проведение семинаров на базе предприятий района с привлечением фермеров других регионов и производителей складского оборудования и сельскохозяйственной техники.  Так, в течение 2017 года были организованы дни поля, агрономические и животноводческие обучающие семинары, выставки-конференции, собрания с главами крестьянских (фермерских) хозяйств в сельских поселениях, периодически производилась рассылка по электронным адресам сельхозтоваропроизводителей буклетов от производителей сельскохозяйственной техники и складского оборудования, кроме того оказывалась помощь в составлении бизнес-планов СССПК «Астраханский огород» для участия в гранте по развитию материально-технической базы кооператива.  Результатом проведенной работы, явилось увеличение мощности единовременного хранения овощебахчевой продукции.  В 2017 году мощности единовременного хранения овощебахчевой продукции составили 48,8 тыс. тонн, что составило 119% к плановому целевому показателю - 41 тыс. тонн. | | | |  |  |
| 4.3. | Активизация работы по созданию на территории района сельскохозяйственных потребительских кооперативов | В Ахтубинском районе на 01.01.2018 всего имеется 6 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе созданный СССПК «Дары Астрахани», который является кооперативом 2-ого уровня.  По данному мероприятию плановый целевой показатель — 5 кооперативов. По факту перевыполнение составило 120%. | | | |  |  |
| 4.4. | Развитие малых форм предпринимательства в агропромышленном комплексе | В 2017 году, запланированный рост численности крестьянско-фермерских хозяйств не достигнут.  В отчетном году произошло снижение количества КФХ на 9%, и по факту составило 272 хозяйства, при плановом целевом показателе в 300 ед. Основная причина в том, что часть КФХ зарегистрировались в налоговых органах, но фактически не приступили к работе. Большая часть хозяйств животноводческой отрасли перешли в ЛПХ, тем самым избегая налоговых платежей. | | | |  |  |
| 4.5. | Внедрение прогрессивных технологий и стимулирование повышения производительности труда в сельском хозяйстве путем предоставления грантов сельхозтоваропроизводителям Ахтубинского района | Повышение уровня механизации производственных процессов, и как следствие рост производительности труда в сельском хозяйстве, выражается в количестве приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования сельхозтоваропроизводителями Ахтубинского района.  Количество приобретенной сельскохозяйственной техники, транспорта и оборудования в 2017 году составило 93 ед. Плановый целевой показатель — 88 ед. перевыполнен на 5,7%. | | | |  |  |
| 4.6. | Обеспечение качественных консультационных услуг и своевременное информирование о мерах государственной поддержки, направленных на развитие малых форм хозяйствования | Для повышения уровня информированности о мерах и формах государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Ахтубинского района, проводится путем обеспечения качественных консультационных услуг и своевременного информирования о мерах государственной поддержки, направленных на развитие малых форм хозяйствования.  За 2017 год было оказано 135 консультационных услуг руководителям крестьянско-фермерских хозяйств, а также оказана поддержка в виде субсидий: на поддержку животноводства в размере 10,4 млн. рублей, на поддержку растениеводства – 25,7 млн. рублей, на поддержку сельскохозяйственной кооперации – 11,0 млн. рублей, на субсидирование инвестиционных и краткосрочных кредитов – 16,2 млн. рублей.  Целевой показатель достигнут и выполнен на 100%. | | | |  |  |
| 5. Развитие конкуренции в сфере туризма | | | | | | |  |
| 5.1. | Оказание содействия в реализации проектов культурно-познавательного, событийного туризма.  Разработка электронного туристического справочника-путеводителя: «В объективе — Ахтубинский район»; Размещение справочника на сайте управления культуры и кинофикации МО "Ахтубинский район"  Kultura-aht.ru;  Установка информационных конструкций (баннеров) на автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области «Волгоград-Астрахань»;  Реклама туристского потенциала Ахтубинского района в интернете на сайте Russia travel (Астрахань туристическая)  Проведение ежегодных мероприятий событийного туризма:  -региональный творческиий фестиваль «Степной тюльпан Богдо» на территории государственного природного Богдинско-Баскунчакского заповедника, районный фестиваль национальных культур «Славянский базар», праздничное народное гуляние «Процветай, живи и пой – Ахтубинский район родной» (осенняя ярмарка);  Участие в межрегиональных круглых столах по развитию экскурсионно-образовательного туризма; Формирование и разработка туристических маршрутов. | | | В 2016 году в рамках оказания содействия в реализации проектов культурно-познавательного, событийного туризма были проведены следующие мероприятия:  Проведение Межрегионального творческого фестиваля «Степной тюльпан Богдо» - Фестиваль проводится ежегодно в апреле, в течение 3-х дней, в период массового цветения тюльпанов на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в Астраханской области. Полюбоваться на это великолепие ежегодно приезжают тысячи туристов. Не меньшей популярностью пользуются единственная в регионе и самая таинственная гора Богдо, а также соленое и целительное озеро «Баскунчак». В программе прибывания участников фестиваля: посещение природного заповедника «Богдинско-Баскунчакского», музея «Природа заповедника «Богдинско-Баскунчакского», проведение пленэров в живописных мест, творческий вечер-встреча бардами. Завершается фестиваль награждением участников с вручением памятных призов. Принимают участие в необычном событии могут как профессиональные художники, фотографы, поэты, музыканты, экологи, так и любители. Приняли участие в фестивале 500 человек.  Проведение Районного фестиваля национальных культур «Славянский базар» -  Фестиваль национальных культур «Славянский базар», посвященный Дню Славянской письменности и культуры проходит ежегодно в мае на центральной площади г. Ахтубинска. Именно праздник национальностей объединяет все культуры и народности, проживающие на территории Ахтубинского района и Астраханской области. На хлебосольном Ахтубинском подворье гостей праздника порадуют блюда русской, украинской, белорусской, казахской , азербайджанской кухонь, выставка-продажа соляной продукции, выставка кукол, луковых поделок, сувенирная лавка. В рамках фестиваля проходит шествие русских сувениров, парад национальностей, работает библиобульвар и все это демонстрирует многообразие культуры нашей большой страны.  Праздничное народное гуляние «Процветай, живи и пой – Ахтубинский район родной». Осенняя ярмарка  Ярмарка посвящена празднованию Дня района. Традиционно она проходит в очень живописном месте у реки. Отмечают праздник с размахом, в духе русских народных традиций. Ахтубинцам и гостям района  предоставляется  хорошая возможность пополнить свои запасы на зиму по очень доступным ценам, а заодно и поучаствовать в ярморочных народных гуляниях.  На хлебосольном Ахтубинском подворье для гостей праздника представляется выставка продаж продукции из соли, луковых поделок, сувенирная лавка, национальные кухни и блюда из лука.  Для малышей и взрослых, организованы аттракционы, работает потешная поляна, на которой  проходят веселые соревнования и игры. На импровизированном ипподроме традиционно проводятся скачки на лошадях. На спортивной площадке соберутся болельщики и участники поединков за главные призы – живого барана и петуха. В ярмарочных гуляньях приняли участие — 4000 чел.  **Объекты туристического показа:**  Районный историко-краеведческий музей  Обеспечение экскурсионным, туристическим, лекционным, консультативным и комплексным обслуживание посетителей музея и населения, проводит культурно-просветительную и музейно-образовательную деятельность в установленном порядке. В 2016 году посетили музей — 5030 чел.  Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» в 2016 году посетили 13298 туристов.  Национальный центр развития русской культуры «Горлица»;  национальный центр развития казацкой культуры «Вольница»  На базе МБУК «Центр народной культуры» — который является основным координатором культурно-досуговой деятельности учреждений культуры муниципальных поселений функционируют центр казачьей культуры «Вольница» и центр русской культуры «Горлица». Деятельность центров направлена на сохранение, возрождение и развитие традиционных национальных культур, изучение их историй, быта, фольклора, формирВ 2017 году в рамках оказания содействия в реализации проектов культурно-познавательного, событийного туризма были проведены следующие мероприятия:  Проведение Межрегионального творческого фестиваля ***«Степной тюльпан Богдо»*** - Фестиваль проводится ежегодно в апреле, в течение 3-х дней, в период массового цветения тюльпанов на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника в Астраханской области. Полюбоваться на это великолепие ежегодно приезжают тысячи туристов. Не меньшей популярностью пользуются единственная в регионе и самая таинственная гора Богдо, а также соленое и целительное озеро «Баскунчак». В программе прибывания участников фестиваля: посещение природного заповедника «Богдинско-Баскунчакского», музея «Природа заповедника «Богдинско-Баскунчакского», проведение пленэров в живописных мест, творческий вечер-встреча бардами. Завершается фестиваль награждением участников с вручением памятных призов. Принимают участие в необычном событии могут как профессиональные художники, фотографы, поэты, музыканты, экологи, так и любители. Приняли участие в фестивале 1500 человек.  ***Проведение Районного фестиваля национальных культур «Славянский базар» -***  фестиваль национальных культур «Славянский базар», посвященный Дню Славянской письменности и культуры проходит ежегодно в мае на центральной площади г. Ахтубинска. Именно праздник национальностей объединяет все культуры и народности, проживающие на территории Ахтубинского района и Астраханской области. На хлебосольном Ахтубинском подворье гостей праздника порадуют блюда русской, украинской, белорусской, казахской , азербайджанской кухонь, выставка-продажа соляной продукции, выставка кукол, луковых поделок, сувенирная лавка. В рамках фестиваля проходит шествие русских сувениров, парад национальностей, работает библиобульвар и все это демонстрирует многообразие культуры нашей большой страны. Количество участников в 2017 году составило 4200 человек.  ***Праздничное народное гуляние «Процветай, живи и пой – Ахтубинский район родной». Осенняя ярмарка-***  ярмарка посвящена празднованию Дня района. Традиционно она проходит в очень живописном месте у реки. Отмечают праздник с размахом, в духе русских народных традиций. Ахтубинцам и гостям района  предоставляется  хорошая возможность пополнить свои запасы на зиму по очень доступным ценам, а заодно и поучаствовать в ярморочных народных гуляниях.  На хлебосольном Ахтубинском подворье для гостей праздника представляется выставка продаж продукции из соли, луковых поделок, сувенирная лавка, национальные кухни и блюда из лука.  Для малышей и взрослых, организованы аттракционы, работает потешная поляна, на которой  проходят веселые соревнования и игры. На импровизированном ипподроме традиционно проводятся скачки на лошадях. На спортивной площадке соберутся болельщики и участники поединков за главные призы – живого барана и петуха. В ярмарочных гуляньях приняли участие — 5250 чел.  **Объекты туристического показа:**  -***Районный историко-краеведческий музей***  Обеспечение экскурсионным, туристическим, лекционным, консультативным и комплексным обслуживание посетителей музея и населения, проводит культурно-просветительную и музейно-образовательную деятельность в установленном порядке. В 2017 году посетили музей — 5322чел.  -***Государственный природный заповедник «Богдинско-Баскунчакский» в 2017 году посетили 15709 туристов.***  ***Национальный центр развития русской культуры «Горлица»;***  ***национальный центр развития казацкой культуры «Вольница»***  На базе МБУК «Центр народной культуры» — который является основным координатором культурно-досуговой деятельности учреждений культуры муниципальных поселений функционируют центр казачьей культуры «Вольница» и центр русской культуры «Горлица». Деятельность центров направлена на сохранение, возрождение и развитие традиционных национальных культур, изучение их историй, быта, фольклора, формирование этнокультурного мировоззрения у детей и молодежи. В центрах проходят познавательные экскурсии и беседы, мастер-классы, уроки живописи и истории, большое внимание уделяется традиционным народным праздникам. В праздниках приняли участие — 1250 чел.  ***Художественный салон сувенирной продукции « Муза» в 2016 году посетили — 2150 чел.***  Художественный салон сувенирной продукции «Муза» Центра народной культуры приглашает ахтубинцев и гостей города посетить выставку-продаж мастеров декоративно-прикладного творчества « Ахтубинский сувенир».  Представлен широкий выбор сувенирной продукции ручной работы, подарочные предметы домашнего обихода из дерева, сувенирные куклы, живописные полотна, информационные буклеты и книги об Астраханской губернии и Ахтубинском районе.  В рамках реализации проекта электронного туристического справочника- путеводителя «В объективе – Ахтубинский район», расположенного в сети интернет на сайте управления культуры и кинофикации МО «Ахтубинский район» Kultura – aht.ru проводится работа по дополнению ресурсов справочника об объектах туристического показа. Число посетителей электронного справочника на  сайте Kultura – aht.ru по отчётным данным составило около 10000 человек в год. Следовательно, информация о путеводителе по Ахтубинскому району, размещённая на рекламных конструкциях (баннерах) на автомобильной дороге общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области «Волгоград-Астрахань»даёт результаты.  В течение 2017 года регулярно предоставлялась информация и фотоматериал об объектах туристического показа Ахтубинского района для размещения на национальном туристическом портале **«Russia** **Travel»**, а так же на официальном туристическом информационном портале Астраханской области **«Тravel 30.ru»**.  В рамках проведения районного конкурса главы МО «Ахтубинский район» на лучший проект среди специалистов учреждений культуры Ахтубинского района по разработке и внедрению инновационных идей и программ, разработаны проекты туристических маршрутов:   * «Путеводитель по историческим местам достопримечательностям слободы «Владимировки»; * «Любуюсь городом родным...»   Целевой показатель, установленный на 2017 год составлял 35265 посетителей. Фактическое выполнение — 35381 посетитель, что составило 100,3% от целевого показателя. | | |  |
| 6. Развитие конкуренции на рынке услуг в сфере культуры | | | | | | |  |
| 6.1. | Совместная реализация с негосударственными организациями проектов (мероприятий) в сфере культуры, искусства и кино. | | | В 2017 году в сфере культуры, искусства и кино проводилась совместная работа с негосударственными организациями в следующих мероприятиях:   * межрегиональный творческий фестиваль «Степной тюльпан Богдо»; * районный фестиваль национальных культур «Славянский базар»; * праздник «Наурыз»; * акция « Ночь в кино»; * акция « Библионочь»; * акция « Ночь в музее»; * слёт коллекционеров России; * «Пасха – праздник Светлого Христова Воскресения» * ярмарочное гулянье «Процветай, живи и пой–Ахтубинский район родной!».   Количество зрителей, получивших услугу на мероприятиях проведенных с привлечением сторонних учреждений и организаций всех форм собственности составило 12675 человек, что соответствует установленному плановому показателю на 2017 год.  Целевой показатель достигнут полностью. | | |  |
| 7. Развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного и профессионального образования | | | | | | |  |
| 7.1. | Адаптация образовательных учреждений всех форм собственности к конкурентным условиям рынка, путем расширения дополнительных платных услуг | | | Количество детей и подростков посетивших платные кружки, секции и т.д. в 2017 году составило 200 чел.  Количество субъектов малого предпринимательства в сфере дополнительного и профессионального образования — 6.  Целевые показатели установленные на 2017 год достигнуты в полном объеме. | | |  |