## Лист 1
Приложение к Приложению № 12 к Методическим рекомендациям для субъектов Российской Федерации по порядку публикации финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации
График разработки в 2018 году проекта бюджета муниципального образования "Ахтубинский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
| Информация о публично-правовом образовании |  |  | Кода вида ППО 05
Наименование вида ППО муниципальный район
Код ОКТМО
12605101
| Информация о финансовом органе субъекта Российской Федерации (органе управления территориальным государственным внебюджетным фондом) |  |  | Полное наименование финансового органа (органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом)
финансовое управление администрации муниципального образования "Ахтубинский район"
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график |  |  | 2019
2020
2021
| Вид нормативного правового акта |  |  | Распоряжение
| Наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего нормативный правовой акт |  |  | Полное наименование органа государственной власти, утвердившего нормативный правовой акт
Администрация МО "Ахтубинский район"
| Дата утверждения нормативного правового акта |  |  | 21.06.2018
| Номер нормативного правового акта |  |  | 443-р
| Наименование нормативного правового акта |  |  | О графике разработки в 2018 году проекта бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
| Дата вступления в силу нормативного правового акта |  |  | 21.06.2018
| Статус нормативного правового акта |  |  | действующий нормативный правовой акт
| № п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Плановый срок реализации (выполнения) мероприятия (не позднее) | Перечень подготавливаемых документов (один или несколько документов) | Ответственный (ные) исполнитель (ли) (может быть несколько исполнителей по одному мероприятию) |  |  |  |  | Орган (ы) власти, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения материалы и документы (структурные подразделения) (может быть несколько получателей по одному мероприятию) |  |  |  | Плановый срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов | Фактический срок рассмотрения, одобрения, утверждения материалов и документов
[5 empty] | Код (ы) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Полное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Наименование структурного подразделения ответственного (ых) исполнителя (ей) мероприятия плана-графика (при наличии) | Фамилия, имя и отчество руководителя (ей) ответственного (ых) исполнителя (ей) (структурного подразделения ответственного исполнителя) мероприятия плана-графика (при наличии) (ФИО, может быть указано несколько) | Код (ы) органа (ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Полное (ые) наименование (я) органа (ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Сокращенное (ые) наименование (я) органа (ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика | Наименование структурного подразделения органа (ов) государственной власти субъекта Российской Федерации, которому (ым) представляются для рассмотрения, одобрения, утверждения материалы и документы, подготовленные в рамках реализации мероприятия плана-графика
| <номер по порядку> | <текст> | <Выбор: ДД.ММ.ГГГГ> или ввод | <текст> | <Выбор из справочника: Реестр участников и неучастников бюджетного процесса> множественный выбор | Формируется автоматически при указании кода по Реестру участников и неучастников бюджетного процесса, иначе ввод | Формируется автоматически при указании кода по Реестру участников и неучастников бюджетного процесса, иначе ввод | <текст> наименование структурного подразделения, должностного лица или объединить исполнителей в группу(рабочая группа, комиссия, распорядители и т.п. | <текст> | <Выбор из справочника: Реестр участников и неучастников бюджетного процесса> множественный выбор | Формируется автоматически при указании кода по Реестру участников и неучастников бюджетного процесса, иначе ввод | Формируется автоматически при указании кода по Реестру участников и неучастников бюджетного процесса, иначе ввод | <текст> наименование структурного подразделения, должностного лица или объединить исполнителей в группу (рабочая группа, комиссия, распорядители и т.п. | <Выбор: ДД.ММ.ГГГГ> или ввод | <Выбор: ДД.ММ.ГГГГ> или ввод
| 1 | Основные направления налоговой и бюджетной политики Ахтубинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - на 2020 - 2021 годы) | 2018-10-05 | Распоряжение администрации муниципального образования "Ахтубинский район" | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район» | -
| 2 | Основные направления долговой политики Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы | 2018-10-05 | Распоряжение администрации муниципального образования "Ахтубинский район" | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район» | -
| 3 | Формирование бюджетного прогноза Ахтубинского района на долгосрочный период | В сроки, установленные Порядком разработки бюджетного прогноза Астраханской области на долгосрочный период, утвержденный постановлением Пр. АО от 31.07.2015 № 393-П; пост. адм. от 23.12.2016 № 562 | Распоряжение администрации муниципального образования "Ахтубинский район" | - | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район», распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район», распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 4 | Предложения по разработке ведомственных целевых программ на 2019-2021 годы | 2018-07-02 | Проекты | - | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 5 | Утвержденный перечень структурных подразделений и муниципальных учреждений администрации МО «Ахтубинский район», осуществляющих разработку ведомственных целевых программ на 2019-2021 годы | До 02.07.2018 | Постановление администрации муниципального образования "Ахтубинский район" | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 6 | Прогноз средней заработной платы в экономике района: - предварительная средняя заработная плата за 2018 год; - планируемая средняя заработная плата на 2019 год, 2020 год и 2021 год | До 23.04.2018 | Письмо | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 7 | Прогноз средней заработной платы в экономике района: - предварительной среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) за 2018 год; - планируемой среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) на 2019, 2020 и 2021 годы | До 23.04.2018 | Письмо | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 8 | Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств Ахтубинского района распорядителями бюджетных средств на 2019 - 2021 годы в программном продукте и на бумажном носителе | Не позднее 27.04.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район", структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО "Ахтубинский район" | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 9 | Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств Ахтубинского района распорядителями бюджетных средств на 2019 - 2021 годы в программном продукте и на бумажном носителе | Не позднее 27.04.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области
| 10 | Информация по фонду оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ахтубинского района, финансируемых по смете, муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО «Ахтубинский район» в рамках предоставляемых субсидий и органов местного самоуправления Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области | В соответствии со сроками, утвержденными Министерством финансов Астраханской области | - | - | Органы местного самоуправления МО «Ахтубинский район», органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | Органы местного самоуправления МО «Ахтубинский район», органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | Органы местного самоуправления МО «Ахтубинский район», органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 11 | Информация по фонду оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ахтубинского района, финансируемых по смете, муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО «Ахтубинский район» в рамках предоставляемых субсидий и органов местного самоуправления Ахтубинского района на 2018 - 2020 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области | В соответствии со сроками, утвержденными Министерством финансов Астраханской области | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области
| 12 | Прогноз поступления доходов и безвозмездных поступлений на 2019 - 2021 годы | До 20.07.2018 | - | - | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, главные администраторы доходов бюджета | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, главные администраторы доходов бюджета | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, главные администраторы доходов бюджета | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 13 | Прогноз поступления доходов на 2019 - 2021 годы:- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - от арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности Ахтубинского района, по муниципальным образованиям Ахтубинского района; - от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности Ахтубинского района; - - от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ахтубинского района | До 02.07.2018 | - | - | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 14 | Расчет потребности на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Ахтубинского района и муниципальными унитарными предприятиями Ахтубинского района, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций | До 02.07.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета Ахтубинского района | Распорядители средств бюджета Ахтубинского района | Распорядители средств бюджета Ахтубинского района | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО "Ахтубинский район" | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО "Ахтубинский район" | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 15 | Предварительный прогноз индекса потребительских цен на 2019 - 2021 годы (в процентах к предыдущему году, среднегодовой; декабрь к декабрю предыдущего года, процентов) | До 15.06.2018 | Письмо | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 16 | Сверка исходных данных для расчета целевых межбюджетных трансфертов, необходимых для формирования межбюджетных отношений на 2019 - 2021 годы | До 24.05.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области
| 17 | Сверка исходных данных для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и субвенции на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | До 24.05.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области | Министерство финансов Астраханской области
| 18 | Материалы, необходимые для планирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета МО «Ахтубинский район» бюджетам муниципальных образований Ахтубинского района, на 2019 - 2021 годы: - проекты методик отбора и распределения проекты методик распределения проекты порядков распределения иных межбюджетных трансфертов при отсутствии утвержденных нормативных правовых регламентирующих предоставление данных межбюджетных трансфертов; - - расчет потребности и распределение межбюджетных трансфертов на 2019 - 2021 годы в программном продукте и на бумажном носителе (без учета средств дорожного фонда Астраханской области) | До 03.09.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район" | Распорядители средств бюджета администрации МО "Ахтубинский район" | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 19 | Расчеты по социально значимым расходам и вновь принимаемым расходным обязательствам, за исключением межбюджетных трансфертов и расходов на оплату труда, на 2019-2021 годы в соответствии с формами, установленными министерством финансов Астраханской области | До 02.07.2018 | - | - | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 20 | Потребность на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Ахтубинского района и муниципальными унитарными предприятиями Ахтубинского района, с указанием юридического лица, объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций | До 06.07.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 21 | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы, используемые для расчета доходов бюджета: - по муниципальным районам | До 01.06.2018 До 20.06.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | - | Министерство экономического развития Астраханской области | Министерство экономического развития Астраханской области | Министерство экономического развития Астраханской области
| 22 | Формирование сводной информации по фонду оплаты труда муниципальных казенных учреждений Ахтубинского района, финансируемых по смете, муниципальных автономных и бюджетных учреждений Ахтубинского района в рамках предоставляемых субсидий и органов местного самоуправления Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы | До 02.07.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 23 | Формирование доходной части бюджета Ахтубинского района с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета | До 27.07.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 24 | Определение объема дорожного фонда Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы | До 27.07.2018 (при получении данных Министерства финансов Астраханской области) | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Управление коммунального хозяйства администрации МО "Ахтубинский район" | Управление коммунального хозяйства администрации МО "Ахтубинский район" | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 25 | Утвержденный перечень муниципальных программ Ахтубинского района с учетом внесенных изменений, планируемых к реализации на территории Ахтубинского района | До 06.07.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 26 | Актуализированный на 2019 - 2021 годы перечень подпрограмм муниципальных программ Ахтубинского района, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальных программы, в разрезе заказчиков-координаторов подпрограмм муниципальных программ Ахтубинского района, ведомственных целевых программ | До 20.07.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 27 | Перечень муниципальных программ Ахтубинского района, планируемых к реализации на территории Ахтубинского района в 2019 - 2021 годах, в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий и муниципальных заказчиков подпрограмммуниципальных программ Ахтубинского района, ведомственных целевых программ | До 27.07.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 28 | Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 2019 - 2021 годах в рамках подпрограммы муниципальных программы Ахтубинского района, ведомственных целевых программ муниципальных программ Ахтубинского района, а также ведомственных целевых программ, не вошедших в состав муниципальных программы Ахтубинского района, по которым требуется внесение изменений в бюджетную классификацию (дополнение и/или уточнение) | До 27.07.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 29 | Перечень расходных обязательств МО "Ахтубинский район", возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Астраханской области с целевыми показателями результативности предоставления субсидий и их значениями | В течение 15 рабочих дней после согласнования предельных объемов финансирования | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 30 | Уточненный прогноз налогообразующих показателей социально-экономического развития Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы, прогноз среднемесячной заработной платы по экономике региона на 2019 - 2021 годы, прогноз среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) на 2019 - 2021 годы | До 10.08.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Управление коммунального хозяйства администрации МО "Ахтубинский район" | Управление коммунального хозяйства администрации МО "Ахтубинский район" | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 31 | Формирование прогноза расходов на капитальные вложения на 2019 - 2021 годы в разрезе объектов, по которым принято решение, в разрезе кодов классификации расходов бюджета на бумажном носителе | До 28.08.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район», управление коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 32 | Перечни объектов, включая объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета на капитальные вложения, откорректированные по результатам согласования на 2019 - 2021 годы, с выделением новых объектов и указанием формы осуществления капитальных вложений | До 28.08.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» , распорядители средст бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» , распорядители средст бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» , распорядители средст бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 33 | Разработка и утверждение в установленном порядке муниципальных программ для включения в проект бюджета Ахтубинского района на 2019-2021 годы в части вновь разрабатываемых муниципальных программ, принимаемых к исполнению с 2019 года | Не позднее 30.08.2018 | - | - | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | - | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район", финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район", финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 34 | Перечень расходов, планируемых распорядителями бюджетных средств в части предоставления субсидий: - юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг; - некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями | До 03.09.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 35 | Обоснования бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы по форме, установленной финансовым управлением Ахтубинского района, план закупок и обоснования закупок согласно установленным формам | До 03.09.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 36 | Представление паспортов утвержденных муниципальных программ Ахтубинского района (проектов паспортов или проектов изменений в указанные паспорта) | До 03.09.2018 | - | - | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | - | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район", финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район", финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 37 | Проекты ведомственных целевых программ на 2019 - 2021 годы с учетом прогноза расходов на 2019 - 2021 годы на бумажном носителе | До 03.09.2018 | - | - | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Руководители структурных подразделений администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | - | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район", финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район", финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 38 | Отчет об исполнении муниципальных программ Ахтубинского района, по программным мероприятиям за первое полугодие 2018 года | До 19.09.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 39 | Предварительные итоги социально-экономического развития Ахтубинского района за истекший период 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ахтубинского района за 2018 год | До 10.09.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 40 | Уточненный прогноз социально-экономического развития Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы | До 10.09.2018 | - | - | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Управление экономического развития администрации МО «Ахтубинский район» | Клоков Д.А. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 41 | Перечень имущества, составляющего казну Ахтубинского района | До 19.09.2018 | - | - | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | Комитет имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления поселений Ахтубинского района | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 42 | Уточненный прогноз по налоговым и неналоговым доходам бюджета (в разрезе видов доходов) на 2019 - 2021 годы | До 14.09.2018 | - | - | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, главные администраторы доходов бюджета | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, главные администраторы доходов бюджета | Органы местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района, главные администраторы доходов бюджета | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 43 | Уточнение доходной части бюджета Ахтубинского района на 2019-2021 годы | До 19.09.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 44 | Основные характеристики проекта бюджета Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 45 | Формирование расходной части бюджета Ахтубинского района с учетом прогнозируемого объема доходов бюджета и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 46 | Прогнозируемые на 2019 - 2021 годы данные: - о предельных общих объемах бюджетного финансирования; - о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями Ахтубинского района и муниципальными унитарными предприятиями Ахтубинского района | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Распорядителя средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядителя средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 47 | Предельные объемы расходов бюджета Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы для финансирования подпрограмм муниципальных программ Ахтубинского района и капитальных вложений с выделением объема расходов дорожного фонда Ахтубинского района | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район" | Управление экономического развития администрации МО "Ахтубинский район" | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 48 | Распределение средств дорожного фонда Ахтубинского района на 2019 - 2021 годы на текущие и капитальные расходы | До 01.10.2018 | - | - | Управление коммунального хозяйства | Управление коммунального хозяйства | Управление коммунального хозяйства | Татаринов В.В. | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 49 | Сведения, содержащие данные на 2019 - 2021 годы: - сводные показатели проектов муниципальнных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными учреждениями МО Ахтубинский район" по форме, установленной финансовым управлением администрации МО "Ахтубинский район" на бумажном носителе; - о расходах в разрезе бюджетной классификации, планируемых распорядителями бюджетных средств бюджета в форме субсидий на иные цели муниципальнным бюджетным и автономным учреждениям МО "Ахтубинский район" по форме, установленной финансовым управлением МО "Ахтубинский район" на бумажном носителе | В течение 15 рабочих дней после согласнования предельных объемов финансирования | - | - | Распорядители бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО "Ахтубинский район" (далее – учредитель), Распорядители бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя | Распорядители бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО "Ахтубинский район" (далее – учредитель), Распорядители бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя | Распорядители бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных автономных и бюджетных учреждений МО "Ахтубинский район" (далее – учредитель), Распорядители бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 50 | Присвоение аналитических кодов классификации новым объектам капитальных вложений и новым мероприятиям государственных программ, планируемым к реализации в 2019 - 2021 годах | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 51 | Формирование сопоставительной таблицы кодов бюджетной классификации | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 52 | Формирование проекта бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету Ахтубинского района | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 53 | Формирование прогноза расходов распорядителями бюджетных средств исходя из доведенных предельных объемов бюджетного финансирования на 2019 - 2021 годы с учетом согласования по кодам классификации расходов бюджета | До 01.10.2018 | - | - | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядители средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 54 | Откорректированное распределение объемов межбюджетных трансфертов, включая перечень расходных обязательств муниципальных образований Ахтубинского района, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района по вопросам местного значения | До 01.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 55 | Доведение до распорядителей бюджетных средств прогноза расходов, предусмотренных на реализацию подпрограмм муниципальных программ Ахтубинского района и капитальные вложения на 2019 - 2021 годы | До 15.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Распорядителя средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Распорядителя средств бюджета администрации МО «Ахтубинский район», структурные подразделения администрации и муниципальных учреждений МО «Ахтубинский район» | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 56 | Рассмотрение проекта бюджета Астраханской области на 2019 - 2021 годы на уровне главы муницпального образования МО "Ахтубинский район" | До 15.10.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | - | - | -
| 57 | Формирование проекта решения Совета МО «Ахтубинский район» «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | До 01.11.2018 | - | 12300730 | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» | Кожухина Н.Г. | - | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Администрации МО «Ахтубинский район»
| 58 | Представление проекта решения Совета МО «Ахтубинский район» «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в Совет муниципального образования «Ахтубинский район» | До 15.11.2018 | - | - | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Глава муниципального образования "Ахтубинский район" | Кириллов А.А. | - | Совет муниципального образования "Ахтубинский район" | Совет муниципального образования "Ахтубинский район" | Совет муниципального образования "Ахтубинский район"
+